丽委办发〔2018〕84号

中共丽水市委办公室  丽水市人民政府办公室

关于印发《创建丽水国家公园工作方案》的

通  知

各县（市、区）党委和人民政府，市直属有关单位：

《创建丽水国家公园工作方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共丽水市委办公室

丽水市人民政府办公室

2018年11月9日

创建丽水国家公园工作方案

创建丽水国家公园作为深入贯彻“两山”理念、创新实践“八八战略”的基础性工作，作为强化生态保护、筑牢华东生态大屏障的一号工程，作为加快绿色发展、创建生态产品价值实现机制国家试点的旗帜性项目。为明确工作职责，提高工作效率，有效推动创建丽水国家公园工作顺利开展，根据《建立国家公园体制总体方案》，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入践行习近平总书记“两山”理念精神，围绕建设“诗画浙江”大花园核心区的工作目标，以“丽水之干”担纲“丽水之赞”，以加强自然生态系统原真性、完整性保护为基础，以实现国家所有、全民共享、世代传承为目标，理顺管理体制，创新运营机制，健全法治保障，强化监督管理，构建以丽水国家公园为龙头、全市域联动发展的生态保护与建设体系，高质量谱写“八八战略”丽水新篇章。

（二）基本原则。科学定位，整体保护；合理布局，稳步推进；市县合力，联动发展。

二、建设目标

根据《建立国家公园体制试点总体方案》要求，建成规范高效的国家公园体制，努力将丽水国家公园建成为绿水青山转化为金山银山的生态产品价值实现机制全国样板区、我国沿海山地生态系统保护修复示范区、我国沿海发达省份人与自然和谐共生典范区、我国生物多样性展示和优秀文化传承区、我国南方集体林区自然资源统一管理先行区。

三、重点工作

（一）对标总体方案，全力实施创建

1.理顺体制机制。完善丽水国家公园创建工作领导小组（以下简称市领导小组）和工作机构，研究制订丽水国家公园管理机构方案并报批，归并职能，划转人员，有效解决区域范围内交叉重叠、多头管理的碎片化问题，协调处理与当地政府及周边社区关系。

2.科学编制规划。全面科学完成《丽水国家公园边界划定和功能区划专题研究》《创建丽水国家公园可行性论证》《创建丽水国家公园实施方案》。编制《丽水国家公园总体规划》并上报研究批复。组织编制综合管理规划、生态保护管理规划等各类专项规划。

3.资源调查确权。全面开展资源本底调查，重点完成国家公园内林地、森林、动植物、耕地、园地、荒地、水资源、气象、人文古迹、景观等资源的本底调查工作。对矿产、林地、森林、水资源、耕地、荒地等自然资源资产进行确权登记，编制自然资源资产负债表。

4.出台法规制度。适时开展丽水国家公园保护管理地方立法，规范国家公园内规划建设、资源保护、利用管理、社会参与等活动。制订财政预算、生态补偿、特许经营、项目投资等规章制度。加强执法队伍建设，打击违法行为。

5.建立标准体系。梳理现行相关标准，编制国家公园标准体系。申请列入市地方标准计划，组织制订并发布《丽水国家公园标准化工作导则》，明确丽水国家公园标准体系建设内容、编制规范和发布要求。组织制订标准体系中缺失的标准，积极组织申报国家标准、省地方标准或市地方标准。逐步形成符合国际惯例、具有丽水国家公园特点的标准体系。

6.加强科学研究。依托科研院所、大学院校及社会组织等，组织开展百山祖冷杉繁育、生物多样性保护、生态修复、野生动植物监测等科学研究。定期开展生态系统结构演变、珍稀濒危物种种群状况、生态工程成效和生态制度执行的科研监测评估。运用物联网、大数据等新兴技术手段，依托“花园云”技术平台，设立丽水国家公园版块。

7.严格生态保护。落实最严格的生态保护要求，立足国家公园特性，按功能分区对生态系统科学管理严格保护，谋划和实施山水林田湖草保护修复工程。开展科学防护，通过人防物防技防，实施“三防”体系建设；完善监控体系建设，对国家公园内的野生动植物、环境状况、人为活动等进行实时监测，实现预防除险救助全天候全区域全覆盖的目标；健全周边联动巡防机制，建立“全区域联动、全年警戒、全员参与”机制，确保国家公园生态安全。

8.完善发展机制。开展国家公园内地役权改革，探索开展集体林地等租赁、赎买、置换工作。探索改革现有生态建设和管护体制，让自然资源的利用者转变为保护者。做好生态移民搬迁安置及精准扶贫和转产就业工作，组织开展技术指导、面向生态保护的环境职业教育培训、生态保护巡护和监测上岗培训等，推动当地社区居民转产就业。建立健全社会投资与捐赠制度、加快培育市场主体、建立特许经营机制、建立健全志愿者服务机制、建立社会参与合作机制，广泛开展交流合作。

9.强化宣传教育。遵循绿色、循环、低碳理念，打造自然生态体验区和环境教育展示平台，制定国家公园创建宣传工作方案，制作创建宣传片、宣传画册，建立官方网站，设计公园形象标识，全面提升丽水国家公园整体形象。

（二）致力改革创新，打造丽水样板

1.按全域共建理念带动丽水区域生态绿色发展。以国家公园引领全域绿色发展，全域支持国家公园建设，实行生态标准、生态产业、生态旅游、绿色交通、社区发展的全域联动，构建国家公园严格保护与地方发展互动双赢的格局。

2.探索生态移民与避灾移民、脱贫攻坚多赢的创新机制。按照政府主导、农民自愿、分类补偿的原则，实施“大搬快聚富民安居”工程,引导公园内“散居的农民”变成“集聚的市民”，将有地质灾害隐患和气象灾害隐患区域的农民转危为安，探索实现国家公园生态移民、避灾移民与农民下山脱贫致富多赢的模式。

3.深化集体土地地役权改革。依托领先全国的“丽水林改”优势，深化探索“三权”分置、林地经营权流转、生态公益林补偿、集体林租赁等机制，解决国家公园集体林长期规范统一管理的难题。

四、保障措施

（一）加强领导，明确责任。各级各部门要充分认识创建国家公园的重要意义，切实加强对创建工作的组织领导，实行一把手负责制，对承担的工作任务进行全面部署，狠抓落实，强力推进创建工作，形成市县联动、部门合力的创建工作机制。

（二）加大投入，保障经费。建立财政投入为主的多元化资金保障机制，各级政府根据事权划分，加大财政投入力度，探索多渠道的投融资模式，体现国家公园的公益属性。保障丽水国家公园创建工作经费和重大基础设施建设经费，积极争取国家、省财政对丽水国家公园的政策补偿。

（三）广泛宣传，营造氛围。各级宣传部门和新闻媒体要充分利用电视、报刊、网络平台、新媒体广泛宣传创建国家公园工作目的、意义和宗旨，形成群众主动保护、社会广泛参与、各方积极投入建设丽水国家公园的良好氛围。

（四）加强督导，严格奖惩。市领导小组办公室要加强对创建工作的督查指导，细化创建任务清单，明确时限要求，开展定期通报、工作点评，建立健全奖惩激励机制。对因工作不利、延误推进的单位，要严肃追究责任，责令限期整改。

附件：1.创建丽水国家公园任务清单

2.丽水国家公园创建工作领导小组名单

| 附件1 创建丽水国家公园任务清单 |
| --- |
| 序号 | 主要任务 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
|  | 名称 | 内 容 |  |  |  |
| 一 | 组织机构 |
| 1 | 组织领导 | 进一步完善和加强市领导小组及工作机构，加强对创建工作的领导及向上对接。 |  | 市领导小组办公室 |  |
| 2 | 筹建 管理机构 | 研究制订丽水国家公园管理筹备机构方案并争取组建管理机构。 |  | 市编办 | 市领导小组办公室 |
| 二 | 经费保障 |
| 3 | 经费安排和保障 | ①落实2018年创建工作经费。 | 已完成 | 市财政局 | 市发改委 |
|  |  | ②落实规划（实施方案、可行性论证、总体规划等）编制经费。 |  |  |  |
|  |  | ③保障年度创建工作经费和专项规划编制经费。 |  |  |  |
|  |  | ④安排和争取国家公园相关重点工程项目、各专项实施经费。 |  | 市领导小组办公室 | 市财政局、市发改委、市农办、市国土局、市交通运输局、市农业局、市林业局、市水利局、市环保局 |
|  |  | ⑤争取省财政及相关部门对森林、耕地、生态移民搬迁等政策补偿经费。 |  | 市财政局 | 市发改委、市农办、市国土局、市农业局、市林业局 |

| 三 | 规划编制 |
| --- | --- |
| 4 | 总体规划 委托 | 完成总体规划等招投标流程，签订规划编制（含边界和功能区划研究、可行性论证、实施方案、总体规划编制）委托合同。 | 已完成 | 市发改委 | 市林业局、市财政局、市公共资源交易中心、市审计局 |
| 5 | 制定 实施方案 | ①完成《丽水国家公园边界划定和功能区划专题研究》《创建丽水国家公园可行性论证》《创建丽水国家公园实施方案》编制。 | 已完成 | 市领导小组办公室 | 市发改委、市林业局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
|  |  | ②《创建丽水国家公园实施方案》提交市委、市政府审议。 | 已完成 | 市领导小组办公室 | 市发改委、市林业局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 6 | 编制 总体规划 | ①完成《丽水国家公园总体规划（初稿）》编制。 | 2018年10月30日 | 市领导小组办公室 | 市领导小组各成员单位 |
|  |  | ②总规上报市委、市政府研究。 | 2018年11月30日 |  |  |
|  |  | ③总规争取上报省委、省政府。 | 2018年12月31日 |  |  |
| 7 | 编制 专项规划 | ①按程序确定专项规划编制承担机构，签订委托合同。 | 2019年6月30日 | 市发改委 | 市领导小组各成员单位 |
|  |  | ②在《丽水国家公园总体规划》基础上，编制综合管理、生态保护管理、生态体验和环境教育、产业发展和特许经营、社区发展和基础设施建设、科研监测等各专项规划。 | 2020年6月30日 |  |  |
| 四 | 资源调查 |
| 8 | 资源本底 调查 | 开展国家公园内林地、森林、动植物、耕地、园地、荒地、水资源、气象、人文古迹、景观等本底调查。 | 2020年6月30日 | 市领导小组办公室 | 市国土局、市农业局、市林业局、市水利局、市气象局、市文广出版局、市旅委、市财政局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 9 | 自然资源 确权 | ①林地、森林确权工作。 | 2019年9月30日 | 市林业局 | 市国土局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
|  |  | ②水流资源确权工作。 | 2019年9月30日 | 市水利局 | 市国土局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
|  |  | ③耕地、园地、荒地等确权工作。 | 2019年9月30日 | 市农业局 | 市国土局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 10 | 自然资源 登记 | 依据各类自然资源确权成果，对各类自然资源进行统一登记，明确权属。 | 2019年12月31日 | 市国土局 | 龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 五 | 汇报交流 |
| 11 | 考察学习 | 主动前往国家公园试点单位考察学习，借鉴试点单位成功经验和做法，推动我市创建工作。 |  | 市领导小组办公室 | 市发改委、市林业局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府及市领导小组相关成员单位 |
| 12 | 对接汇报 | 积极向国家相关部委和省委、省政府及省相关部门汇报创建工作。 |  | 市领导小组办公室 | 市发改委、市林业局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府及市领导小组相关成员单位 |
| 六 | 法规制度 |
| 13 | 立法工作 | 适时开展丽水国家公园保护管理地方立法前期工作，待条件成熟后，申报地方立法计划项目。 |  | 市领导小组办公室 | 市领导小组各成员单位 |
| 14 | 制度建设 | 制订财政预算、生态补偿、生态旅游、合作交流、科研科普、社会捐赠、特许经营、项目投资、志愿者服务、生态管护等方面的管理规章制度。 | 2019年12月31日 | 市领导小组办公室 | 市领导小组各成员单位 |
| 七 | 标准体系建设 |
| 15 | 编制 标准体系 | 梳理现行相关标准，编制国家公园标准体系。 | 2019年12月31日 | 市领导小组办公室 | 市质监局、市发改委、市林业局 |
| 16 | 组织制订 标准 | ①组织制订标准体系中缺失的标准。 |  | 市领导小组办公室 | 市质监局、市发改委、市林业局 |
|  |  | ②积极组织申报国家标准、省地方标准或市地方标准。 | 2020年12月31日 | 市质监局 | 市领导小组办公室、市发改委、市林业局 |
| 17 | 发布标准化工作导则 | ①申请列入2019年市地方标准计划。 | 2019年11月30日 | 市领导小组办公室 | 市质监局、市发改委、市林业局 |
|  |  | ②组织制订《丽水国家公园标准化工作导则》市地方标准。 | 2019年12月31日 | 市质监局 | 市领导小组办公室、市发改委、市林业局 |
| 八 | 科学研究 |
| 18 | 科研监测 | ①加强科技创新，全力支持国家公园建设。根据总体规划，确定一批科研项目，开展百山祖冷杉繁育、生物多样性保护、生态修复、野生动植物监测等科学研究。 | 持续开展 | 市科技局 | 市领导小组办公室、市发改委、市林业局、市环保局、市科协、市林科院 |
|  |  | ②依托科研院所、大学院校、院士工作站及社会组织开展科研合作，建立科技支撑。 | 2019年6月30日 | 市领导小组办公室 | 市科技局、市发改委、市财政局、市林业局、市环保局、市科协、丽水学院、丽水职业技术学院、市林科院 |
|  |  | ③运用物联网、大数据等新兴技术手段，依托“花园云”技术平台，设立丽水国家公园版块，提升国家公园智能化运行水平，加强国家公园与大花园建设资源的共享利用。 | 2018年10月31日 | 市环保局 | 市领导小组办公室、市林业局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 九 | 宣传教育 |
| 19 | 多元化宣教 | ①制定国家公园创建宣传工作方案。 | 2018年5月25日 | 市委宣传部 |  |
|  |  | ②以专题专栏、动态报道、系列评论、领导访谈、典型宣传、网络宣传、对外宣传等形式开展宣传，营造浓厚舆论氛围。 | 持续开展 |  | 丽水日报社、市广电总台、市领导小组办公室、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
|  |  | ③制作国家公园创建宣传片（10—15分钟）和宣传画册。 | 2019年9月30日 | 市领导小组办公室 | 市委宣传部、丽水日报社、市广电总台、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 20 | 建设 官方网站 | 开通丽水国家公园官方网站，设置微信公众号。 | 2019年9月30日 | 市领导小组办公室 | 市公安局 |
| 21 | 形象标识 | 向社会公开征集形象标识、委托专业机构设计优化、公开发布丽水国家公园形象标识。 | 2019年9月30日 | 市领导小组办公室 |  |
| 十 | 工程建设与社区发展 |
| 22 | 地役权改革 | 开展国家公园内地役权改革，探索开展集体林地等租赁、赎买、置换工作。 | 2020年6月30日 | 市领导小组办公室 | 市国土局、市农业局、市林业局、市水利局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 23 | 生态保护 修复工程 | ①编制生态保护修复工程项目方案。 | 2018年12月31日 | 市发改委 | 市环保局、市国土局、市农业局、市林业局、市水利局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府、市领导小组办公室 |
|  |  | ②启动实施生态保护修复工程项目。 | 2019年9月30日 |  |  |
| 24 | 保护设施 建设 | ①编制保护设施建设工程项目方案。 | 2018年12月31日 | 市发改委 | 市农业局、市林业局、市水利局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府、市领导小组办公室 |
|  |  | ②启动实施保护设施建设工程项目。 | 2019年9月30日 |  |  |
| 25 | 交通基础 设施建设 | ①编制交通基础设施建设项目方案。 | 2018年12月31日 | 市交通运输局 | 市发改委、市农业局、市林业局、市水 利局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府、市领导小组办公室 |
|  |  | ②启动实施交通基础设施建设工程项目。 | 2019年9月30日 |  |  |
| 26 | 设置和聘用公益岗位 | ①归并现有管护岗位，设定防火、环保、治安、科普宣教等社会服务公益岗位。 | 2019年9月30日 | 市领导小组办公室 | 市人力社保局、市财政局、市编办 |
|  |  | ②根据公益岗位聘用管护人员，让社区居民参与国家公园生态保护管理中并从中获益。 | 2019年12月31日 | 市领导小组办公室 |  |
| 27 | 生态移民搬迁安置 | ①开展并完成国家公园内户籍及常住居民情况调查。 | 已完成 | 市农办 | 市领导小组办公室、市发改委、市财政局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
|  |  | ②结合大搬快聚开展生态移民搬迁安置工作。 | 2019年起，3年完成 |  |  |
| 28 | 实施精准扶贫和转产就业 | 结合国家公园功能区区划和大搬快聚，分类实施精准扶贫和转产就业工作。 | 2019年起，3年完成 | 市农办 | 市领导小组办公室、市发改委、市财政局、龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |
| 十一 | 建立社会合作机制 |
| 29 | 有序扩大 社会参与 | 建立健全社会投资与捐赠制度、加快培育市场主体、建立特许经营机制、建立健全志愿者服务机制、建立社会参与合作机制，与其他国家公园试点单位、社会公益组织等广泛开展交流合作。 |  | 市领导小组办公室 | 市领导小组各成员单位 |
| 十二 | 强化资源日常管护 |
| 30 | 资源保护 | 强化国家公园内生态环境保护和森林资源管理措施，开展科学防护，通过人防物防技防，实施“三防”体系建设；完善监控体系建设，对国家公园内的野生动植物、环境状况、人为活动等进行实时监测；健全周边联动巡防机制，建立“全区域联动、全年警戒、全员参与”机制，确保国家公园生态安全。 |  | 市领导小组办公室 | 龙泉市政府、庆元县政府、景宁县政府 |

附件2

丽水国家公园创建工作领导小组名单

因人事变动和工作需要，市委、市政府决定，调整丽水国家公园创建工作领导小组。现将领导小组成员名单通知如下：

组　长：胡海峰   市委书记

吴晓东   市委副书记、市长

副组长：李  锋   市委副书记

林　亮   市委常委、常务副市长

方健忠   市委常委、组织部部长

王小荣   市政府副市长

成　员：叶  青   市委秘书长

刘志伟   市政府秘书长

郑家彪   市委副秘书长

周劲松   市政府副秘书长、市府办(法制办、研究室)主任

林宇清   市政府副秘书长

王国锋   市政府副秘书长

何卫宁   市委组织部常务副部长

任韩高   市委宣传部常务副部长

张云高   市人大常委会法制工委主任

李官金   市编办主任

饶鸿来   市发改委主任

刘崇民   市科技局局长

封宗祥   市公安局常务副局长

张少荣   市财政局局长

陈立新   市人力社保局局长

邢志行   市国土局局长

吴筱琳   市建设局局长

叶旭勇   市交通运输局局长

徐为民   市水利局局长

李伟立   市农业局局长

徐兼明   市文广出版局局长

潘建青   市审计局局长

钟建安   市环保局局长

廖永平   市林业局局长

罗孝林   市旅委主任

王　军   市质监局局长

郑建飞   市气象局局长

李志伟   丽水日报社社长

赵正发   市广电总台台长

吴松平   龙泉市委副书记、市长

胡献如   庆元县委副书记、县长

钟海燕   景宁畲族自治县委副书记、县长

吕  安   市农办副主任

领导小组下设办公室（设在市林业局），饶鸿来同志兼任办公室主任，廖永平同志兼任办公室常务副主任，胡少军（市发改委）、杨维雄（市国土局）、黄文松（市林业局）、徐怀坤（龙泉市政府）、吴小军（庆元县政府）、毛华庆（景宁畲族自治县政府）、叶伟玲（凤阳山管理处）、林高平（百山祖管理处）同志任办公室副主任，胡敏（市林业局）同志任办公室专职副主任。

领导小组办公室设综合处、业务处、政研处。综合处负责组织协调、督查督办、文秘档案、信息宣传、后勤服务等工作；业务处负责组织和指导调查规划、生态保护、项目建设、社区发展、移民搬迁、科教游憩、对外联络等工作；政研处负责丽水国家公园的立法、政策、制度、标准等研究和争取工作。

中共丽水市委办公室                    2018年11月9日印发