## 项目
城市建设安全专项整治责任分工及进度安排控制表（市住建局牵头）
[23 empty] | 期间突出显示： | 1
序号 | 任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 任务完成时间 | 计划开始时间 | 计划持续时间 | 实际开始时间 | 实际持续时间 | 完成百分比 | 动员部署 |  |  | 排查整治 |  | 集中攻坚 |  |  |  | 巩固提升
[10 empty] | 2020年 |  |  |  |  | 2021年 |  |  |  | 2022年
[10 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
一、 | 目标指标
| 有效管控各类建筑施工事故：有效防范较大以上事故，坚决遏制重特大事故。 |  |  | 2022-12-01
| 全面建立城乡危房常态化长效治理改造机制。 |  |  | 2022-12-01
| 提高城市道路、桥梁、隧道等设施的完好率和交通通行能力，确保道路安全畅通，加快推进全省城市桥隧管理的信息化水平。 |  |  | 2022-12-01
| 实现“小雨不积水，大雨不内涝”的治理目标：提高城市地下供排水管网安全防护和应急处置能力，强化运营监管，确保设施安全运行。全面开展城市内涝风险点摸排整治，基本消除城市易淹易涝区域和严重内涝灾害现象。 |  |  | 2022-12-01
| 城镇燃气安全事故防范、应急救援能力显著提升：燃气工程安全防护、反恐怖物防、技防措施到位，与主体工程同步设计、同步建设、同步运行；燃气管线、设施因第三方施工等造成的破坏事故数量大幅下降；瓶装燃气销售实名制、从业人员培训考核、瓶装燃气运输车辆许可基本实现三个“100%”。 |  |  | 2022-12-01
二、 | 工作举措
(一） | 加强城市规划建设管理
1 | 提升城市安全韧性水平
| 加强城市规划建设管理工作指导，开展城市体检工作，将安全韧性列入城市体检评估指标体系。 | 市自然资源和规划局 | 市住建局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
2 | 开展城市公共设施安全专项体检
| 开展城市公共设施安全专项体检，查找城市公共设施安全隐患和突出短板。 | 市住建局 | 市消防支队、市人防办 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 开展城市公共卫生安全专项体检，查找城市建设在应对重大传染病方面存在的短板和不足。 | 市卫健委 | 市住建局、市自然资源和规划局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
3 | 推动城市安全发展
| 组织开展安全发展示范城市船检工作，从源头治理、风险防控、监督管理、保障能力、应急管理等方面全面加强城市安全工作。 | 市应急管理局 | 市住建局、市自然资源和规划局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 加强城市防灾工程建设，扩展避难疏散空间。 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市农业局、市人防办 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 建立市级城市安全平台体系，做好国家、省级城市安全平台对接。 | 市应急管理局 | 市自然资源和规划局、市住建局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
4 | 加强城市地下空间安全管理
| 开展地下基础设施摸底调查，研究出台地下空间利用和市政基础设施安全管理指导意见，落实部门、地方、企业等各方管理责任，开展安全隐患排查，完善综合治理长效机制。开展城市地下基础设施信息及监测预警管理平台建设，做好城市信息模型基础平台对接，满足城市道路塌陷事故隐患治理等安全管理工作需要。 | 市自然资源和规划局 | 市应急管理局、市住建局、市人防办、市大数据局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
5 | 依法查处违规新改扩建等行为
| 依法查处无审批、无资质设计、无资质施工、无竣工验收等违规建设行为。 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市执法局 | 2020.5-2020.12 | 2 | 4 | 2
6 | 大力整治违法违章建设活动
| 全面开展擅自改变使用功能、擅自改变结构和布局等违法违章建设活动。 | 市自然资源和规划局 | 市住建局、市执法局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
(二） | 提升建筑施工事故防控能力
7 | 强化企业主体责任落实
| 突出落实安全生产建设单位首要责任、施工单位主要责任。加强建设单位安全生产工作管理，防范和制止建设单位以利益为手段，指使或暗示施工单位盲目抢工期、违反安全生产规章制度施工作业等行为。加强建筑施工企业安全生产各项规章制度健全落实，安全生产投入到位，安全生产机构和管理人员到岗到位，完善安全防护设施设备配备，安全教育培训落实落地，坚决杜绝“三违”现象。加强总承包企业对分包企业、特别是起重机械安装企业管理。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
8 | 实施“防危大、防高坠、防死角盲区”安全提升工程
| 开展建筑施工安全起重机械、高大支模、脚手架、深基坑等重点风险隐患排查治理，起重机械、深基坑、模板支撑、脚手架等危险性较大分部分项工程风险100%排查防控,每季度完成一轮在建工地重大风险源全数摸排，对安全隐患实行记账、销账制度管理。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 加强各类开发区、工业园区、港区、厂区、城郊结合部等管理薄弱和违法违规施工多发区域，以及近年来事故多发地区，尤其是起重机械坍塌、支模架坍塌等造成较大社会影响事故的地区风险排查。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
9 | 实施建筑施工“智慧化、信息化、标准化”工程
| 2021年完成市县房屋建筑和市政基础设施工程安全监管信息平台改造 。 | 市住建局 |  | 2020.5-2021.12 | 2 | 8 | 2
| 2021年全市“智慧工地”建设完成70%，2020年年底全面建设完成。 | 市住建局 |  | 2020.5-2021.12 | 2 | 8 | 2
| 2020年工具式模板支撑体系应用达到50%，2022年底前除特殊部位外实现工具式模板支撑体系100%应用。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 全面推广建筑施工领域安全生产责任险，引入第三方机构参与建筑施工安全风险管理。 | 市住建局 | 市应急管理局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 全面推广标准化、定型化防护。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
10 | 强化建筑施工安全生产监管执法
| 强化建筑施工企业安全生产许可证动态监管，按照“隐患就是事故”要求，重点加强非事故的违法违规行为企业安全生产许可证、安全管理人员证书查扣力度，非事故安全生产行政处罚金额占比达到65%以上。 | 市住建局 |  | 2020.5—2022.12 | 2 | 12 | 2
| 完善建筑施工企业安全生产许可证动态监管制度，完善施工现场、建筑市场“两场联动”机制。 | 市住建局 | 市发改委 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
（三） | 开展城镇燃气行业安全整治
11 | 加强城镇燃气行业规划及建设
| 开展城镇燃气行业规划整治，对不符合当地社会经济发展的规划、国土空间规划、城乡规划、能源规划以及上一级专项规划的《城镇燃气专项规划》进行修编或重新编制，2021年底前完成不符合要求的燃气规划排查，2022年底前完成重新编制。 | 市住建局 | 市自然资源和规划局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 对侵占燃气用地行为进行专项整治，通过迁、改建等措施因地制宜治理违规在燃气用地内的违规建设、搭建等行为。 2021年5月底前完成整治。 | 市自然资源和规划局 | 市综合行政执法局、市住建局 | 2020.5-2021.5 | 2 | 6 | 2
| 对存在未批先建、建设过程资料不全、未备案投入使用、备案资料不全等情况的燃气工程，进行重新论证、重新验收、重新备案。对不按要求落实燃气设施安全保护措施的燃气工程项目，要求停工并暂扣施工许可证。2020年底前完成不按要求落实燃气安全保护措施的燃气工程项目排查整治，2021年5月底前完成建设过程不规范的燃气工程项目整治。 | 市发改委 | 市住建局、市综合行政执法局、市市场监管局、市消防支队、市应急管理局 | 2020.5-2021.5 | 2 | 6 | 2
12 | 强化燃气设施保护
| 全面清理燃气设施管线安全防护间距内的违章搭（构）筑物，划定并对公众公布燃气管线设施安全防护范围，开展危旧燃气管线设施检测与整治提升治理。2021年底前完成安全间距不足、违章搭建等的排查整治，2022年底前完成危旧管线存量的排查整治。 | 市综合行政执法局 | 市建设局、市自然资源和规划局、市应急管理局、市市场监管局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 规范燃气管线周界施工问询制度，整顿查处未经审批或不按计划在燃气管道周界实施打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动施工、建立长效巡查及开挖旁站式监督等机制。对在施工过程中未落实地下管线保护施工、未按照监护要求施工的，责令立即停止施工作业。2021年底前完成燃气管线周界违章施工的排查整治，2022年底前全面健全管线周界施工问询机制。 | 市综合行政执法局 | 市建设局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
14 | 整顿城镇燃气经营市场。
| 规范市场准入，对无证经营、经营资格证件不符合规章、燃气企业违法向无证照企业或个人提供经营性燃气等行为，依照《城镇燃气管理条例》《浙江省燃气管理条例》等规章由相关部门实施处罚，构成犯罪的，移交公安机关处理。2021年底前完成瓶装燃气市场准入整治的阶段性任务，2022年底前全面建立长效执法机制。 | 市综合行政执法局 | 市建设局、市市场监管局、市公安局、市司法局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 强化瓶装燃气运输管理，大力打击未经交通运输部门许可、不符合国家和省有关危险品运输瓶装燃气行为,坚决杜绝密闭厢式货车运输瓶装燃气行为。2021年底前完成违法运输瓶装燃气的排查整治，2022年底前建立长效的管控机制。 | 市交通运输局 | 市公安局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 强化人员培训，对企业负责人、送气工、特种设备操作人员等不按要求参加地方燃气主管部门组织培训考核、未持《燃气经营企业从业人员培训合格证》的，督促企业停业整改并暂扣燃气经营许可证。2021年底前完成未持《燃气经营企业从业人员培训合格证》的人员的清退整治，2022年底前全面完成从业人员的考核发证。 | 市住建局 | 市综合行政执法局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 建立健全联合执法机制，开展对跨区域经营、未落实瓶装燃气销售实名制等违法经营行为的多部门联合执法，建立长效排查机制。2020年底前完成违法经营行为集中整治，2021年5月健全长效的排查机制。 | 市综合行政执法局 | 市建设局、市公安局、市交通运输局、市司法局 | 2020.5-2021.5 | 2 | 6 | 2
15 | 加强燃气使用环节隐患排查治理
| 展入户安全检查整治，督促城燃企业加强对用户入户安检和对用户正确使用燃气及燃气用具的宣传等。当发现擅自拆、改、迁、装燃气管道和设施，将燃气管道及设施埋墙或暗设等行为时，停止供气并下发整改通告单。2021年底前完成用户用气安全集中整治，2022年底前完善城燃企业入户安检工作机制。 | 市住建局 | 市综合行政执法局、市市场监管局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 依《城镇燃气设计规范》《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）有关要求对超量存放气瓶、未按要求设置瓶组间、在地下室、高层建筑使用瓶装燃气等行为进行查处，扣押钢瓶，对个人或企业进行处罚。2021年底前完成整治任务50%，2022年底前100%完成整治任务。 | 市消防支队 | 市综合行政执法局、市住建局、市市场监管局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 全面开展餐饮企业用气安全整治，加大对未与城燃企业签订供气协议、皮管破损、在使用燃气的场所使用其他燃料等行为的整顿查处。2021年底前完成餐饮企业用户用气安全集中整治，2022年底前建立权责完善的餐饮场所用气安全管理工作机制。 | 市商务局 | 市综合行政执法局、市住建局、市市场监管局、市司法局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
（四） | 开展城市道路桥梁隧道安全整治
16 | 完成全省城市桥梁护栏升级改造工作
| 2020年底前根据《浙江省既有城市桥梁护栏升级改造技术导则》对全省城市桥梁护栏的隐患进行摸排，存在Ⅱ类及以上隐患的城市桥梁升级改造工作完成率达到100%。 | 市住建局 |  | 2020.5-2020.12 | 2 | 4 | 2
17 | 开展城市道路塌陷的隐患排查
| 2021年底完成道路塌陷隐患排查评估，并根据评估报告情况制定道路脱空检测计划，在2022年底前完成风险较大区域城市道路地面脱空检测。 | 市住建局 | 市应急局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
18 | 建立全省道桥隧养护管理评价和养护行业管理机制
| 配合省建设厅对全省各地（市）、区（县）市政设施（道桥隧）养护管理进行评价，争取后续周期性开展评价工作，建立全省市政设施养护行业管理机制。配合省建设厅在2021年底制定养护管理评价标准，2022年对全省桥隧养护管理进行评价。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
19 | 基本完成城市桥梁隧道的安全监测系统建设
| 各设区市基本完成城市桥梁隧道防灾及安全监测系统平台建设，对特大型桥梁、特殊结构桥梁、运行状况差的中小桥集群以及城市隧道进行监测。2022年6月底前完成系统试运行，2022年底建成投入使用。 | 市住建局 | 市应急局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
20 | 建立全省道桥隧养护管理评价和养护行业管理机制
| 按照“一桥一档、一隧一档”的原则建立城市桥梁隧道技术档案，并根据检查、检测、加固维修资料动态更新档案，做到内容完整、规范有序、更新及时。2021年底完成桥隧档案缺失排查，2022年底前建设完善桥隧技术档案。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
（五） | 开展城市地下供水管网及内涝隐患安全整治
21 | 加强城市地下供排水管网及内涝隐患排查与整治
| 督促各地对城市地下供排水管网全面开展排查，及时发现和整治管网存在的安全隐患，健全完善安全生产制度，促进城市地下供排水管网设施规范化管理，保障从业人员安全，确保城市地下供排水管网设施安全稳定、高效运行。组织各地对城区内涝点进行排查，对发现的问题，建档立卡，实施清单化动态管理；同时，全面开展易涝点整治，2020年要完成40%以上的整治任务，2021年要完成70%以上的整治任务，2022年基本完成整治任务。 | 市住建局 | 市供排水公司 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
22 | 加强城市供排水及内涝防治设施建设与运维
| 加大城市供排水管网、泵站等设施新建、改造力度，合理优化管网布局，逐步淘汰老旧管材，完成供排水管网有机更新；加快推进老城区雨污分流改造，实现“应分尽分、应改尽改”；在城市新区建设中优先配套建设供排水设施，并严格实行雨污分流，全面提升城市整体供排水能力。加大对供排水管网、泵站、涵闸等设施及供排水井盖的日常巡查与维护力度，加强对各类供排水机械、电器设备养护的抽查巡检。督促设施运维单位建立健全供排水管网管理维护制度，积极采用CCTV（闭路电视检测系统）等新技术、新设备、新工艺进行检测，提高运维养护效率。 | 市住建局 | 市水利局、莲都区政府、市供排水公司 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
23 | 增强城市排水防涝工作联动能力
| 督促各地在汛期合理调度城市外围流域、水系、水库、水闸，强暴雨前及时泄洪，通过预排预泄等方式严格控制城市河道洪水水位，增加城市调洪蓄洪能力。整合相关部门力量，充实排水防涝应急队伍，开展抢险演练，不断提升应急抢险水平。 | 市住建局 | 市应急管理局、市水利局、市公安局、电力公司 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
24 | 建立完善城市地下供排水管网信息管理系统
| 督促各地在全面排查的基础上，加快建立完善城市地下管网数字化地理信息系统（GIS）建设，所有供排水管线及相关设施入图，并实现动态更新、维护、监管。 | 市住建局 | 市自然资源和规划局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
25 | 加强从业人员安全教育
| 加强供排水设施维护作业等行业从业人员的安全教育培训，强化安全管理，落实安全生产制度，将安全意识普及到岗到人。杜绝设施维护作业中有害气体中毒造成人员伤亡事件的发生。 | 市住建局 | 市供排水公司 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
（六） | 深化城乡房屋使用安全隐患排查整治
26 | 推进城镇房屋网格化巡查和隐患治理
| 完成各类酒店、商铺、教学楼、文化馆、体育馆、养老院、交通场站、宗教活动场所和民间信仰活动场所等城镇公共房屋安全隐患治理工作。 | 市住建局 | 市教育局、市卫健委、市文旅局、市体育局、市民政局、市交通局、市民宗局 | 2020.5-2021.12 | 2 | 8 | 2
| 督促各地住房和城乡建设部门会同有关部门制定闲置商业办公用房、工业厂房等非住宅依法依规改造为租赁住房的政策 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 指导各地督促物业服务企业按照合同约定，加强对物业管理区域房屋共用部位和共用设施设备的维修、养护、管理，协助有关部门做好物业管理区域内的安全防范工作。 | 市住建局 |  | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 全面开展城镇危房网格化巡查工作，实现城镇危房系统与基层治理四平台网格巡查常态化联动应用。 | 市住建局 | 市政法委 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
27 | 加强农村危房常态化长效治理改造
| 及时发现新出现的农村危房，并做到发现一户，及时鉴定和治理改造一户，切实保障农民群众住房安全和农村困难家庭基本住房条件。对新发现的疑似危房，原则上应当在发现之日起1个月内完成鉴定，鉴定确认为危房的，6个月内完成治理改造。 | 市住建局 | 市民政局、市财政局、市自然资源和规划局、市农业局、市应急管理局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
28 | 加强农村危房源头治理
| 加强新建农房质量安全管理，努力提高新建农房质量安全水平。 | 市住建局 | 市自然资源和规划局、市农业局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
| 加大违章建筑拆除和农村宅基地综合整治力度，依法收回非法占用的宅基地、并拆除其上无历史文化保护价值的房屋。采取有效措施引导农村村民有偿退出多余宅基地并拆除其上无历史文化保护价值的房屋。通过整治，大量减少农村老旧房屋存量，消除安全隐患。 | 市农业局 | 市自然资源和规划局、市住建局 | 2020.5-2022.12 | 2 | 12 | 2
(七） | 加强城市管理领域安全风险监测
29 | 完成城市综合管理服务平台建设
| 2020年底前，实现国家城市综合管理服务平台、省城市综合管理服务平台和所有设区市级综合管理服务平台联网，所有县级城市综合管理服务平台与市级综合管理服务平台联网。完成省级平台的提升改造建设，实现国家、省、市三级业务协同。指导督促、积极推动有条件的市、县级平台纳入当地“城市大脑”应用体系，力争2020年底前，建立1-2个示范标杆，增强各级政府对城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，加快推动城市治理体系和治理能力现代化。 | 市综合行政执法局 |  | 2020.5-2020.12 | 2 | 4 | 2
预计完成时间
整治目标
已完成工作
有效管控各类建筑施工事故
全面建立农村危房常态化长效治理改造机制
提高城市道路、桥梁、隧道等设施的完好率和交通通行能力，加快推进全省城市桥隧管理的信息化水平。
城镇燃气安全事故防范、应急救援能力显著提升
实现“小雨不积水，大雨不内涝”的治理目标

## Sheet1
16年12月 | 17年1月 | 17年2-4月 | 17年5-7月 | 17年8-10月 | 17年11月-18年1月 | 18年2-3月 | 18年4-6月 | 18年7-9月 | 18年10-12月 | 19年1-3月 | 19年4-6月 | 19年7-10月 | 19年11月