附件：

《丽水市土壤污染防治工作方案》重点工作市级有关单位分工方案

| 序号 | 工作任务 | 主要工作内容 | 完成 时间 | 牵头部门 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总体要求和工作目标 |
| 1 | 工作目标 | 到2020年，受污染耕地安全利用率达到92%左右；到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上。 | 按时间节点 | 市农业局 | 市国土局、市环保局等 |
| 2 |  | 到2020年，污染地块安全利用率不低于92%；到2030年，污染地块安全利用率达到95%以上。 | 按时间节点 | 市环保局 | 市国土局、市建设局等 |
| 二、掌握土壤环境质量状况 |
| 3 | （一）开展土壤环境质量调查 | 到2018年底，查明农用地（以耕地为主）土壤污染面积、分布及其对农产品质量的影响。 | 2018年9月底 | 市国土局、市农业局 | 市财政局、市环保局、市卫生计生委 |
| 4 |  | 到2020年9月底前，掌握8个重点行业在产企业用地和关停企业原址中的污染地块分布及其环境风险情况。 | 2020年9月底 | 市环保局 | 市财政局、市国土局、市卫生计生委 |
| 5 | （二）完善土壤环境监测网络 | 2018年底前，建成全市永久基本农田示范区土壤环境监测网络；2020年6月底前，基本覆盖全市耕地。 | 按时间节点 | 市国土局 | 市环保局、市农业局 |
| 6 |  | 配合省里制订满足农业生产、土地管理和污染防治需求的农用地土壤监测标准规范。 | 2018年 | 市国土局 | 市环保局、市农业局、市林业局 |
| 7 |  | 2018年底前，完成省级以上重点工业园区土壤环境风险监测点位布设；2020年6月底前，基本覆盖所有县（市、区）、丽水经济技术开发区。 | 按时间节点 | 市环保局 | 市发改委、市经信委、市国土局 |
| 8 |  | 按照国家、省要求，结合重点工业园区和重点企业的产业特点，制订“常规+特征”的重点企业用地土壤污染物监测指标体系。 | 2018年 | 市环保局 | 市发改委、市经信委、市国土局 |
| 9 | （三）促进土壤环境管理信息化 | 推进国土资源、农业和环保部门数据信息共享，编制数据资源共享目录，逐步形成土壤环境管理信息化平台。 | 2017年 | 市环保局 | 市国土局、市农业局、市林业局、市发改委 |
| 10 |  | 研究建立符合市情的土壤环境质量综合评价体系。 | 2020年 | 市环保局 | 市国土局、市农业局、市林业局、市发改委 |
| 三、实施农业用地分类管控 |
| 11 | （一）划定土壤质量类别 | 2018年11月底前划定全市永久基本农田示范区土壤质量类别；2020年6月底前划定全市耕地土壤质量类别，并按程序分别上报省级有关部门。2020年底前建立永久基本农田示范区土地质量（地球化学）档案；2025年底前建立全市耕地土地质量（地球化学）档案。 | 按时间节点 | 市国土局 | 市环保局、市农业局 |
| 12 |  | 鼓励有条件的地区逐步开展林地等其他农用地土壤质量划定工作。 | 2020年 | 市国土局 | 市林业局 |
| 13 | （二）采取分类管控措施 | 根据全省受污染耕地利用和管制方案，组织开展全市受污染耕地利用和管制工作。 | 2018年 | 市农业局 | 市国土局 |
| 14 |  | 优先保护类耕地要纳入永久基本农田示范区，实行严格保护。 | 2020年 | 市国土局 | 市农业局 |
| 15 |  | 安全利用类耕地要综合采取安全利用措施。严格管控类耕地要依法划定特定农产品禁止生产区域，对污染严重且难以修复的，要及时退耕还林或调整用地功能。 | 2020年 | 市农业局 | 市国土局、市林业局 |
| 16 |  | 加强重度污染土地产出的食用林产品质量检测，发现超标的，要及时采取调整种植结构等措施。 | 2020年 | 市林业局 |  |
| 17 |  | 加强重度污染土地产出的食用农产品质量检测，发现超标的，要及时采取调整种植结构等措施。 | 2020年 | 市农业局 |  |
| 18 |  | 到2020年，完成全市轻度和中度污染耕地安全利用、重度污染耕地用途管控任务。 | 2020年 | 市农业局 | 市国土局 |
| 四、加强污染地块风险管控 |
| 19 | （一）确定环境风险等级 | 根据国家有关要求，对8个重点行业中拟收回土地使用权的，以及变更为住宅、商服、公共管理与公共服务等用途的关停企业原址用地，督促相关责任主体开展土壤环境调查评估。 | 2020年 | 市环保局 | 市国土局、市建设局 |
| 20 |  | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由当地人民政府组织国土资源、建设、规划和环保行政主管部门开展调查评估。 | 2020年 | 市国土局 | 市环保局、市建设局 |
| 21 |  | 确定污染地块环境风险等级，并明确相应的开发利用负面清单，形成全市污染地块名录。 | 2020年 | 市环保局 | 市国土局、市建设局 |
| 22 | （二）加强开发利用监管 | 各级国土资源、建设、规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等过程中，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 | 2020年 | 市国土局、市建设局 | 市环保局 |
| 23 |  | 各市、县（市、区）、丽水经济技术开发区国土资源、建设、规划部门，要加强土地收储和流转、规划选址等环节的审查把关，切实保障住宅、商服、公共管理与公共服务用地的环境安全。 | 2020年 | 市国土局、市建设局 | 市环保局 |
| 24 |  | 对暂不具备开发利用或治理修复条件的，市政府、县（市、区）政府、丽水经济技术开发区管委会要组织划定管控区域、督促落实禁止或限制开发要求。 | 2020年 | 市国土局 | 市环保局、市建设局 |
| 五、加大未利用地保护力度 |
| 25 | （一）严格未利用地土壤环境保护 | 落实环境功能区划要求，对自然生态红线区和生态功能保障区内的未利用地，要落实分区管控措施。 | 2020年 | 市环保局 | 市国土局、市农业局、市林业局 |
| 26 | （二）加强未利用地开发管理 | 按照以质量定用途的原则，合理确定未利用地的开发用途和开发强度。 | 2020年 | 市国土局 | 市环保局、市农业局、市林业局、市水利局 |
| 27 |  | 对拟开发为农用地的，有关县（市、区）、丽水经济技术开发区应按规定履行环境功能区调整管理程序。 | 2020年 | 市环保局 | 市国土局、市林业局 |
| 28 |  | 对拟开发为农用地的，有关县（市、区）、丽水经济技术开发区应开展土壤质量评估，根据评估结果确定农产品种植结构。 | 2020年 | 市国土局 | 市农业局、市林业局 |
| 六、深化污染源头综合防治 |
| 29 | （一）狠抓工矿污染防治 | 进一步优化涉重金属行业的空间布局，基本实现 “圈区生产”。 | 2020年 | 市经信委 | 市国土局、市环保局 |
| 30 |  | 切实强化污染整治和排放量削减的倒逼约束作用，推动涉重金属行业产业结构进一步优化。 | 2020年 | 市环保局 | 市经信委 |
| 31 |  | 到2020年，全市重点行业的重点重金属污染物排放量较2013年下降6%以上。 | 2020年 | 市环保局 | 市经信委 |
| 32 |  | 到2020年底，全市形成满足实际需要的危险废物处置能力，到2017年底前，完成省控以上企业联网监控任务。 | 按时间节点 | 市环保局 | 市发改委、市财政局 |
| 33 |  | 各级卫生计生、环保部门要加强医疗废物联动监管，到2020年底，实现全市医疗卫生机构医疗废物规范收集（市卫生计生委牵头、市环保局参与）和处置（市环保局牵头、市卫生计生委参与）全覆盖。 | 2020年 | 市环保局、市卫生计生委 |  |
| 34 |  | 结合全市淘汰和化解落后、过剩产能，将防治土壤污染的要求纳入企业关停转产和拆除生产、治污设施的整体工作中，落实残留污染物处理措施，防止对原址土地的进一步污染。 | 2017年 | 市经信委 | 市环保局 |
| 35 |  | 生产、储存危险化学品单位关停、转产和拆除生产、治污设施的，要执行《危险化学品安全管理条例》第二十七条的规定。 | 2020年 | 市安监局 | 市公安局、市环保局 |
| 36 |  | 完成大宗固废贮存污染风险排查与整治。 | 2020年 | 市环保局 | 市经信委 |
| 37 |  | 以废旧金属、废旧塑料、废旧纺织品、电子废物和废旧轮胎等再生资源为重点，提高再生资源利用水平。 | 2020年 | 市发改委 | 市经信委 |
| 38 |  | 全面整治历史遗留尾矿库，因地制宜完善压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 | 2020年 | 市安监局 |  |
| 39 |  | 督促责任企业开展尾矿库环境风险评估、完善污染治理设施、加强应急物资储备。 | 2020年 | 市环保局 |  |
| 40 |  | 加强矿产资源开发利用活动的辐射剂量调查监测和环境监管，对调查发现的伴生矿和铀矿开发利用企业，要督促落实年度辐射环境自行监测要求，企业自行监测率100%。 | 2020年 | 市环保局 | 市国土局 |
| 41 | （二）加强农业面源污染防治 | 深化化肥农药减量控害增效工作。 | 2020年 | 市农业局 | 市林业局 |
| 42 |  | 加大畜禽养殖污染防治力度。 | 2020年 | 市农业局 | 市环保局 |
| 43 |  | 开展灌溉水水质监测，到2020年，对5万亩以上灌区实现灌溉水水质监测。 | 2020年 | 市环保局 | 市水利局、市农业局 |
| 44 |  | 加强农田灌溉工程的维修养护，到2020年，5万亩以上灌区实现标准化管理。 | 2020年 | 市水利局 |  |
| 45 |  | 对因长期使用污水灌溉导致严重污染土壤、影响农产品质量的，要及时调整种植结构。 | 2020年 | 市农业局 | 市水利局 |
| 46 |  | 到2020年，所有县（市、区）农药废弃包装物基本实现统一回收，7个县（市、区）初步建成废弃农膜回收体系。 | 2020年 | 市农业局 | 市财政局、市环保局 |
| 47 |  | 严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。 | 2020年 | 市经信委、市市场监管局、市质监局 | 市发改委、市公安局、市供销社 |
| 48 | （三）降低生活污染对土壤环境的影响 | 到2020年底，全市市区全面实行生活垃圾的分类投放、分类收运、分类处置，50%以上的县级以上城市和县城具备生活垃圾末端分类处置能力。 | 2020年 | 市建设局 | 市发改委、市经信委、市环保局 |
| 49 |  | 对从生活垃圾中分类收集的废弃氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等，加强处置监管。 | 2020年 | 市环保局 | 市建设局 |
| 50 |  | 鼓励开展利用建筑垃圾生产建材产品等工程示范。 | 2020年 | 市发改委 | 市建设局 |
| 51 |  | 到2020年底，全面完成村庄的非正规垃圾填埋（堆放）场整治和生态修复。推进农村生活垃圾、生活污水治理。 | 2020年 | 市农办 | 市环保局、市建设局 |
| 52 |  | 到2020年底，全面完成乡镇的非正规垃圾填埋（堆放）场整治和生态修复。 | 2020年 | 市建设局 | 市环保局 |
| 七、开展土壤污染治理修复 |
| 53 | （一）制订治理修复规划 | 组织编制受污染耕地治理修复规划，形成受污染耕地治理修复项目库。 | 2017年9月 | 市农业局 | 市国土局、市环保局、市林业局 |
| 54 |  | 组织编制污染地块治理修复规划，形成污染地块治理修复项目库。 | 2017年9月 | 市环保局 | 市国土局、市农业局、市林业局 |
| 55 | （二）实施治理修复工程 | 到2020年，完成全市轻度和中度污染耕地治理与修复任务。 | 2020年 | 市农业局 | 市财政局、市国土局、市环保局 |
| 56 |  | 组织实施重点污染地块修复工程，完善污染地块修复工程的环境影响评价、环境监理、工程验收制度。 | 2020年 | 市环保局 | 市财政局、市国土局、市建设局、市林业局 |
| 八、严格污染防治执法监管 |
| 57 | （一）推进制度建设 | 落实国家、省相关法律法规和标准体系要求，积极配合省里做好《浙江省固体废物污染环境防治条例》修订工作。结合实际，推动出台有利于防治土壤污染的地方性法规、规章和政策措施。 | 2020年 | 市法制办 | 市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 58 |  | 做好国家、省出台的污染地块开发利用监督管理有关政策和污染地块修复工程验收技术规范的落实工作。 | 2020年 | 市环保局 | 市法制办、市国土局、市农业局、市质监局 |
| 59 | （二）实施土壤环境的空间管制 | 贯彻落实环境功能区划，突出农产品安全保障区和人居环境保障区的土壤环境保护。 | 2020年 | 市环保局 | 市发改委、市经信委、市国土局、市农业局、市林业局 |
| 60 | （三）加大执法力度 | 依法查处向农田直排废水、偷倒固废等污染土壤的环境违法案件，通过环境违法黑名单制度，加大对污染者的综合惩戒。加强行政执法和刑事司法联动，对严重污染土壤已构成犯罪的环境违法行为，依法予以打击。 | 2020年 | 市环保局 | 市公安局、市法院、市检察院 |
| 61 |  | 支持依法对土壤污染相关责任者提起公益诉讼。 | 2020年 | 市检察院 | 市环保局、市法院 |
| 62 | （四）提高监管水平 | 形成市县两级土壤环境重点监控名单。从2018年起，对列入名单的，开展企业用地和重点污染物排放的环境监测。 | 2020年 | 市环保局 |  |
| 63 |  | 加强全市环境监测机构标准化建设，提高全市土壤环境和污染源监测能力，将土壤污染防治纳入环境监察执法体系，根据土壤环境执法需要，为全市环境执法监察队伍配备相应执法设备。进一步完善突发环境事件应急处置中的土壤污染防治措施。 | 2020年 | 市环保局 | 市财政局 |
| 九、健全污染防治政策保障 |
| 64 | （一）推动科研和产业发展 | 围绕污染土壤治理修复、土壤环境监测、土壤质量研判和污染防治监管等重点领域的重大科技需求，加快关键技术的研发和推广。 | 2020年 | 市科技局 | 市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 65 |  | 放开服务性监测市场，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估。 | 2020年 | 市环保局 | 市发改委 |
| 66 |  | 加快完善土壤环境调查、分析测试、风险评估、环境监理、工程治理产业链。 | 2020年 | 市发改委 | 市经信委、市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 67 |  | 开展污染地块调查评估和治理修复从业单位水平评价试点。 | 2020年 | 市环保局 | 市科协 |
| 68 | （二）完善资金筹措机制 | 强化全市土壤污染防治重点工作的资金保障，进一步优化财政资金投向。 | 2017年 | 市财政局 | 市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 69 |  | 积极发展绿色金融。 | 2020年 | 市金融办、人行丽水市中心支行 | 市财政局、市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 70 |  | 在土壤污染治理修复领域，积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式。 | 2020年 | 市发改委 | 市财政局、市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 71 |  | 逐步将土壤污染防治纳入环境污染责任保险试点。 | 2020年 | 市环保局 | 市财政局、市国土局、市农业局、市林业局、市金融办、市保险业协会 |
| 72 | （三）引导公众参与和社会监督 | 将土壤污染防治纳入环境保护宣传教育体系。市政府、县（市、区）政府、丽水经济技术开发区管委会应当适时公布本地土壤环境状况。公开曝光一批严重污染土壤的典型案件。 | 2020年 | 市环保局 | 市委宣传部、市国土局、市农业局、市林业局、市发改委、市科协 |
| 73 |  | 鼓励支持有条件的高等学校开设土壤环境专门课程。 | 2020年 | 市教育局 | 市国土局、市环保局、市农业局、市林业局 |
| 十、落实土壤污染防治责任 |
| 74 | （一）强化地方政府的责任 | 各县 (市、区)政府、丽水经济技术开发区管委会要在2017年8月底前制定并公布土壤污染防治工作方案，并报市政府备案；逐年制定并实施土壤污染防治的年度计划，并向市政府报告土壤污染防治工作情况。参照《浙江省土壤污染防治目标考核办法》，市政府与各县（市、区）政府、丽水经济技术开发区管委会签订目标责任书，分解落实目标任务，按年度进行考核。考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据，并与土壤污染防治相关专项资金分配挂钩。对未完成土壤防治工作目标任务或工作责任落实不到位的，将采取相应措施，督促整改落实。对因工作不力、履职缺位等导致严重后果的，要依法依纪追究有关单位和人员责任。 | 2017年 | 市环保局 | 市委组织部、市财政局、市国土局、市农业局、市林业局、市审计局 |
| 75 | （二）加强部门协调联动 | 将土壤污染防治纳入有关市级部门生态环保工作协调推进机制。市环保局要加强统筹协调和督促检查，及时向市政府报告工作进展。 | 2017年 | 市环保局 | 市级有关部门 |
| 76 | （三）落实企业污染防治责任 | 有关企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系。重点监控企业要按要求定期公开相关信息。造成土壤污染的，应承担相应法律责任。从2017年起，当地政府要与重点监控工业企业签订土壤污染防治责任书，并向社会公开。 | 2020年 | 市环保局 | 市经信委 |