## Sheet1
附件1
丽水市“三个花园”建设2023年度重点任务清单
三大花园任务 | 子任务 | 主要工作事项 | 2023年具体工作目标 | 责任单位
一、建设美丽生态,打造万物和谐的自然花园 | （一）加强系统保护修复 | 1.争取设立国家公园 | 1.深入推进保护及生态修复工程、科研宣教工程、社区发展工程等重点项目建设，争取成功设立百山祖国家公园。 | 市林业局
|  | 2.开展国家气象公园试点 | 2.打造1个国家气象公园示范气候社区，开发丽水国家气象公园综合展示系统，优化国家气象公园品牌宣传体系。 | 市气象局
|  | 3.实施瓯江山水工程 | 3.全力推进60个子项目实施，完成瓯江山水工程中期评估。 | 市自然资源局
|  |  | 4.构建瓯江山水工程数字化场景，建立“一屏态势晾晒、一码项目感知、一套评估体系、一幅生态画像”4个切口应用,展现山水林田湖草沙生态全要素、全域全空间、全息全周期的数字孪生“一张图”。 | 市自然资源局
|  |  | 5.出台生态堰坝建设等技术导则，凝炼总结基于自然的一体化修复治理模式。 | 市自然资源局
|  |  | 6.实施“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程，完成投资40000万元。 | 松阳县政府
|  | 4.强化生物多样性保护 | 7.完成6个重要生物栖息地和5个珍稀、代表性物种（类群）保护工作，建成丽水市生物多样性智慧监测体系，推进丽水市生物多样性数字监管系统建设。 | 市生态环境局
|  |  | 8.推进丽水生物多样性综合观测站和丽水生物多样性体验地、遂昌生物多样性体验地建设。 | 市生态环境局
|  |  | 9.青田稻鱼共生系统博物馆设立稻鱼共生体验区、水生生物调查点、田园鸟类观察路线、动物监测和保育体验区等体验区域，开发生物多样性科普课程和农遗体验课程，申报创建浙江省生物多样性体验地。 | 青田县政府
|  |  | 10.做好百山祖冷杉保护工作，启动庆元片区以蝴蝶为主的昆虫资源本底调查。 | 庆元县政府
|  |  | 11.建设生物多样性主体精品民宿，完善猕猴乐园、萤火虫营地等生物多样性研学互动点。 | 庆元县政府
|  |  | 12.完成遂昌关雎文化园生物多样性体验地建设，推进室内体验馆展示面积约800m2，包括三维生物多样性展区、幻影成像展区、VR 实景体验区、智能调查展示区等建设，完成投资300万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 13.生态化改造50座生物栖息繁行廊道（堰坝），完成投资900万元。 | 松阳县政府
|  |  | 14.加快推进九龙山自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系项目建设，完成投资1000万元。 | 遂昌县政府
一、建设美丽生态,打造万物和谐的自然花园 | （二）提升生态环境质量 | 5.空气环境质量提升 | 15.PM2.5浓度低于22微克/立方米。 | 市生态环境局
|  |  | 16.深入打好蓝天保卫战，完成60个工业废气治理项目，加强秸秆焚烧管控，常态化开展市区污染源巡查，及时发现问题，完成整改。 | 市生态环境局、市建设局、市综合行政执法局
|  |  | 17.坚决打好蓝天保卫战，创建三星级清新园区。 | 丽水开发区管委会
|  | 6.水环境质量提升 | 18.省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水体比例100%。 | 市生态环境局
|  |  | 19.完成全市20公里河湖缓冲带修复任务。 | 市生态环境局
|  |  | 20.开展入河排污口排查整治工作，印发《丽水市入河排污口监督管理工作实施方案》；至少完成1个省级“污水零直排区”标杆园区建设。 | 市生态环境局
|  |  | 21.中小河流综合治理108公里。 | 市水利局
|  |  | 22.开展河湖健康评价10条（个）。 | 市水利局
|  |  | 23.小水电站生态流量实时监控率60%，小水电站生态流量及时率完整率达标率80%。 | 市水利局
|  |  | 24.建设美丽山塘46座。 | 市水利局
|  |  | 25.以更大的力度修复地下管网，提升龙石溪地表水质，增强雨污分流能力。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 26.实施松阴溪流域水环境质量提升工程，完成投资28000万元以上，确保出境断面水质常年保持在Ⅱ类水标准以上，为瓯江注入源头活水提供坚实保障。 | 松阳县政府
|  | 7.土壤环境质量提升 | 27.持续深化土壤污染防治，强化土壤源头污染防治，推进建设用地管控和修复“一件事”改革；重点建设用地安全利用率达到96%以上。 | 市生态环境局
|  |  | 28.治理水土流失面积45平方公里。 | 市水利局
|  | 8.森林生态系统质量提升 | 29.积极构建高效稳定的森林生态系统，完成千万亩森林质量精准提升工程任务50万亩。 | 市林业局
|  |  | 30.加快推进全省首个浙西南革命老区森林康养名镇建设，完成投资1200万元。 | 松阳县政府
|  | 9.生活环境质量提升 | 31.推进无废城市建设，完成丽水市100个“无废城市细胞”年度建设评估任务。 | 市生态环境局
|  |  | 32.围绕省“无废城市细胞”建设评估管理规程及指南，持续推进“无废城市细胞”建设评估工作。 | 市生态环境局
一、建设美丽生态,打造万物和谐的自然花园 | （三）健全环境保护机制 | 10.完善生态环境质量监测、评价、预警、响应机制 | 33.进一步优化监测网络，加强数据质量管理，实现环境数据信息资源共享,以网格化监控方法进行全区域监测，对造成环境污染的主要污染源进行追溯，为从源头治理及治理效果评估提供科学和数据支撑。优化平台功能，开展生态环境污染预警预报。 | 市生态环境局
|  |  | 34.探索实施乡镇空气质量考核，以环境空气质量微型监测站审核数据为依据，发布缙云县乡镇（街道）环境空气质量考核办法。 | 缙云县政府
|  | 11.健全瓯江流域生态补偿机制 | 35.将瓯江流域上下游横向生态补偿列入年度市对县“五水共治”考核。 | 市生态环境局
|  |  | 36.按年通报水质补偿指数测算结果；督促县（市、区）履行协议条款，及时完成补偿资金给付。 | 市生态环境局
|  |  | 37.签订遂昌、松阳关于瓯江流域上下游生态补偿协议，实现横向生态保护补偿。 | 遂昌县政府、松阳县政府
二、升级美丽城乡，打造宜居宜业的品质花园 | （一）精致建设新时代山水花园城市 | 12.推进衢丽花园城市群 | 38.巩固落实衢丽花园城市群合作框架协议，完善衢丽花园城市群联席会议制度，提升城市群统筹联建力度。联合印发衢丽花园城市群年度工作要点，推动合作事项、交流活动、重点项目落实落地。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 39.强化乌溪江库区移民合作共建，加强两地移民管理机构与移民村之间交流合作，推进乌溪江库区移民共同富裕建设。 | 市移民服务中心
|  |  | 40.衢丽铁路(衢州至松阳)开工建设，松阳完成投资1亿元、遂昌完成4亿元。 | 松阳县政府、遂昌县政府
|  | 13.强化规划课题研究 | 41.完成《浙江省大花园核心区（丽水市）提升路径研究》课题。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 42.围绕大花园建设，以“三江口”为主体创新探索城镇单元划分和规划管控。 | 市自然资源局
|  |  | 43.编制完成《丽水市莲都区美丽健康产业发展规划》。 | 莲都区政府
|  |  | 44.完成《推进以人为核心、县城为重要载体的美丽城镇建设研究》课题。 | 遂昌县政府
|  | 14.全域推进大花园示范县创建 | 45.持续推进省大花园示范县相关工作，加大宣传推广力度，增强示范县示范效应。 | 龙泉市政府、云和县政府、遂昌县政府、景宁县政府
|  |  | 46.全力做好省大花园示范县验收工作，确保创成第三批省大花园示范县。 | 莲都区政府、青田县政府、庆元县政府、缙云县政府、松阳县政府
二、升级美丽城乡，打造宜居宜业的品质花园 | （一）精致建设新时代山水花园城市 | 15.实施城市有机更新 | 47.深化历史文化街区保护，完成《丽水历史文化名城保护规划》及三片历史街区保护规划初稿。 | 市建设局
|  |  | 48.实施老旧小区改造，完工老旧小区改造15个，其中市区完工4个；开工老旧小区改造26个,其中市区开工9个。 | 市建设局
|  |  | 49.实施城乡风貌整治提升工程，推进13个2023年样板区试点，争取2023年底城乡风貌样板区成功创建9个及以上，并全面覆盖9县（市、区）。 | 市建设局
|  |  | 50.高品质建设未来社区、花园邻里中心，力争3个以上未来社区项目通过省级验收命名，稳步推进3个市本级已开工花园邻里中心项目建设，完工金汇花园邻里中心。 | 市建设局
|  |  | 51.优化城市绿地、慢行系统，计划全市新增绿地40公顷，新增立体绿化点位18处，新增立体绿化面积1800平米；新建绿道15公里，制定分类提升改造计划；开展绿道“两山”转化评估，推进绿道智慧化建设和改造。 | 市建设局
|  |  | 52.加快推进东部创意农业园前期；城市风廊及配套设施（和平路中段西侧区块及地下停车场一期）完成40%工程量。 | 市建设局
|  |  | 53.新建改造城市口袋公园20个。 | 市建设局
|  |  | 54.建成丽水市生态体育公园。 | 市体育发展中心
|  | 16.创建5A级景区城 | 55.加快推进龙泉、缙云5A级景区城创建工作。 | 市文广旅体局
| （二）精品打造新时代花园乡村 | 17.复兴传统村落 | 56.持续推动第九、十批历史文化村落保护利用，组织开展第十一批历史文化村落7个重点村规划编制、评审工作。 | 市农业农村局
|  |  | 57.推进考坑自然村曼山居度假村二期建设，完成小金村箬川自然村古村落保护项目。 | 青田县政府
|  |  | 58.加快实施《国家传统村落公园建设方案（2021-2025）》，为全国首创“国家传统村落公园”筑魂赋能，为缩小城乡发展差距建设共同富裕美好社会立根，完成投资8000万元。 | 松阳县政府
|  |  | 59.对国家级历史文化名村进行保护性开发，推进耕读独山古村落活化一期建设，进行保护性修缮工作。 | 遂昌县政府
|  | 18.创建花园乡村 | 60.创建花园乡村200个，精品花园乡村50个。 | 市农业农村局
|  | 19.培育未来乡村 | 61.创建未来乡村15个。 | 市农业农村局
二、升级美丽城乡，打造宜居宜业的品质花园 | （三）精心规划大花园美丽景观 | 20.培育省大花园“耀眼明珠” | 62.新创成人文水脉类“耀眼明珠”1个以上。 | 市水利局
|  |  | 63.新创成产业平台类“耀眼明珠”1个以上。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 64.新创成古城名镇名村类“耀眼明珠”1个以上。 | 市建设局
|  |  | 65.新创成高能级景区类、遗址公园类“耀眼明珠”各1个以上。 | 市文广旅体局
|  |  | 66.新创成名山公园、森林古道类“耀眼明珠”各1个以上。 | 市林业局
|  |  | 67.抓好松阴溪（含莲都古堰）耀眼明珠建设，莲都区完成投资1500万元，松阳县完成投资5000万元。 | 莲都区政府、松阳县政府
|  |  | 68.抓好缙云仙都风景名胜区耀眼明珠建设，完成投资6700万元。 | 缙云县政府
|  |  | 69.抓好凤阳山-百山祖耀眼明珠建设，其中龙泉市完成投资2000万元，庆元县完成投资1500万元。 | 龙泉市政府、庆元县政府
|  |  | 70.抓好括（栝）苍古道耀眼明珠建设，莲都区做好二期项目的验收收尾工作，缙云县完成投资40万元。 | 莲都区政府、缙云县政府
|  |  | 71.争取创成古市古城省大花园耀眼明珠，完成投资16000万元。 | 松阳县政府
|  |  | 72.争取创成王村口古镇省大花园耀眼明珠，有序推进王村口电站技改、关川电站技改、遂昌县革命烈士纪念馆布展、桥东村和桥西村未来乡村、红色研学营地、农村饮用水等项目，完成投资2000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 73.争取创成龙现村省大花园耀眼明珠，完成投资200万元。 | 青田县政府
|  |  | 74.争取创成缙云县河阳村省大花园耀眼明珠，完成投资180万元。 | 缙云县政府
|  |  | 75.争取创成大窑龙泉窑国家考古遗址公园省大花园耀眼明珠，完成投资50万元。 | 市文广旅体局，龙泉市政府
|  |  | 76.争取创成瓯江（大溪段）省大花园耀眼明珠，完成投资50000万元。 | 市水利局，莲都区政府
|  |  | 77.加快培育龙泉青瓷小镇大花园耀眼明珠，完成投资5000万元。 | 龙泉市政府
|  |  | 78.加快培育龙泉宝剑小镇大花园耀眼明珠，完成投资2000万元。 | 龙泉市政府
|  |  | 79.加快培育莲都太平杏福康旅基地大花园耀眼明珠，完成投资10000万元。 | 莲都区政府
|  |  | 80.加快培育百凤古道大花园耀眼明珠，完成投资50万元。 | 龙泉市政府
|  |  | 81.加快培育丽水千峡湖生态旅游度假区大花园耀眼明珠，青田县完成投资1000万元，景宁县完成投资3000万元。 | 青田县政府、景宁县政府
|  |  | 82.加快培育云和梯田大花园耀眼明珠，完成投资3500万元。 | 云和县政府
二、升级美丽城乡，打造宜居宜业的品质花园 | （三）精心规划大花园美丽景观 | 20.培育省大花园“耀眼明珠” | 83.加快培育遂昌金矿大花园耀眼明珠，推进黄铁矿地下水污染治理试点工程建设，完成投资4000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 84.加快培育遂昌汤显祖戏曲小镇大花园耀眼明珠，推进人民医院迁建工程、博物馆陈列布展等项目建设，完成投资1.5亿元。 | 遂昌县政府
|  |  | 85.加快培育十里杜鹃古道大花园耀眼明珠，推进建设龙井坑水库、高坪水厂、淡竹村美丽宜居项目等，完成投资1500万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 86.加快培育畲乡古道大花园耀眼明珠。 | 景宁县政府
|  |  | 87.加快培育伯温古道大花园耀眼明珠，完成投资200万元。 | 青田县政府
|  |  | 88.加快培育陈宅村大花园耀眼明珠，完成投资70万元。 | 青田县政府
|  |  | 89.加快培育“天工之城·数字绿谷”大花园耀眼明珠，推进水丽公园、湖山汇双创中心、仙侠湖阿里云创新中心、晶盛星河等项目建设，完成投资2亿元。 | 遂昌县政府
|  |  | 90.加快培育武松古道（国家登山步道）大花园耀眼明珠，完成投资4000万元。 | 松阳县政府
|  | 21.擦亮瓯江山水诗路珍珠 | 91.加快推进松阳传统古村落群、景宁畲族风情村庄群、莲都区西溪村、缙云县河阳村、庆元县大济村、龙泉市下樟村、遂昌县独山村等7颗诗路古村珍珠建设，其中松阳完成31个历史文化村落的保护利用。缙云完成河阳马头墙周边节点改造、河阳村乡土建筑朱岳松宅修缮等，完成年度投资180万元。遂昌对独山进行保护性开发，完成一期项目名人工作室、独山味道厨房及展陈馆等场所进行保护性修缮工作。 | 莲都区政府、龙泉市政府、庆元县政府、缙云县政府、松阳县政府、遂昌县政府、景宁县政府
|  |  | 92.加快推进瓯江(龙泉溪、大溪、松阴溪、好溪、云和湖、小溪)人文水脉诗路珍珠建设，其中，青田完成投资2000万元、龙泉完成投资2000万元、云和完成投资8000万元、松阳完成投资30000万元、缙云完成投资16000万元。 | 市水利局，莲都区政府、青田县政府、龙泉市政府、云和县政府、缙云县政府、松阳县政府
|  |  | 93.加快推进松阳古市名城古镇诗路珍珠建设，完成投资7000万元。 | 市建设局，松阳县政府
|  |  | 94.加快推进青田石雕小镇、莲都古堰画乡小镇等文化产业平台诗路珍珠建设。 | 市发改委（市大花园建设中心），莲都区政府、青田县政府
二、升级美丽城乡，打造宜居宜业的品质花园 | （三）精心规划大花园美丽景观 | 22.开展“增花添彩”行动 | 95.开展梅山背公园、人民路、丽青路、塔下大桥增花添彩项目建设。 | 市建设局
|  |  | 96.开展七百秧公园增花添彩项目建设。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 97.完成玉溪引水保护带（水腊公路-通济街、成大街至枫岭街）慢行系统工程。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 98.完成富岭高速出入口景观提升工程建设。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 99.创建花园庭院风景线10条，打造花园阳台1000个，花园庭院、阳台样板户各100个。 | 市妇联
|  |  | 100.打造一批花园校园，完成天宁中学等市区所有学校增花添彩提升改造。 | 市教育局，莲都区政府
|  |  | 101.打造一批花园医院，完成市区所有医院增花添彩提升改造。 | 市卫生健康委
|  |  | 102.打造一批花园购物中心、花园咖啡厅等。推出一批具备外摆条件的花园咖啡厅，完成市区所有商场增花添彩提升改造。 | 市商务局
|  |  | 103.全市9家农贸市场完成增花添彩提升改造。 | 市市场监管局、市农投公司，各县（市、区）政府
|  |  | 104.完成市区所有文化娱乐场所增花添彩提升改造。 | 市文广旅体局
|  |  | 105.完成市区所有银行增花添彩提升改造。 | 市金融办
|  |  | 106.建设银行业绿色支行5家，零碳网点3家。 | 丽水银保监分局
|  |  | 107.创建南明山景区烟波花岛景观建设项目1个，完成南明山浪漫花海提升改造项目1个。 | 市全域旅游发展中心
|  |  | 108.深入打造线下花园平台，乡镇（街道）便民服务中心“花园大厅”创建率达到50%以上。 | 市行政服务中心
|  |  | 109.实施校园市民共享梅花园、学校中心休闲广场花园项目，形成开放办学和市民共享共建的校园环境。 | 丽水学院
|  |  | 110.市区打造一批花园小区，新增40个小区完成增花添彩提升改造。 | 莲都区政府
|  |  | 111.全市计划建设美丽林相65万亩，其中莲都区7.0万亩，龙泉市10.0万亩，青田县7.5万亩，云和县5.0万亩，庆元县7.0万亩，缙云县7.0万亩，遂昌县9.5万亩，松阳县6.0万亩，景宁县6.0万亩。 | 市林业局，各县（市、区）政府
|  |  | 112.结合花园城镇、花园乡村建设和产业发展，各地新增种植花卉9900亩，其中莲都区1000亩，龙泉市1000亩，青田县1000亩，云和县1000亩，庆元县1000亩，缙云县1500亩，遂昌县1400亩，松阳县1000亩，景宁县1000亩。 | 各县（市、区）政府
二、升级美丽城乡，打造宜居宜业的品质花园 | （三）精心规划大花园美丽景观 | 22.开展“增花添彩”行动 | 113.每个县（市、区）至少打造2个浪漫花海（每个花海连片面积要求在30亩以上）。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 114.每个县（市、区）至少打造2条花园大道（每条1公里以上，要求赏花效果明显）。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 115.每个县（市、区）至少打造2片城市彩屏。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 116.每个县（市、区）至少打造2条花园绿道。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 117.每个县（市、区）至少打造2个鲜花口袋公园。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 118.每个县（市、区）至少打造5处网红花墙（每处100米以上，要求赏花效果明显）。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 119.每个县（市、区）至少打造5家花园民宿。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 120.每个县（市、区）至少打造6个花园精品村。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 121.每个县（市、区）至少打造10个花园庭院。 | 各县（市、区）政府
|  |  | 122.每个县（市、区）打造一批花园校园、花园小区、花园阳台等景观点。 | 各县（市、区）政府
|  | 23.推进美丽河湖（幸福河湖） | 123.创建美丽河湖10个（条）。 | 市水利局，各县（市、区）政府
|  | 24.打造美丽田园 | 124.培育壮大主要农作物病虫害统防统治体系，病虫害统防统治覆盖率达到45%以上。 | 市农业农村局
|  |  | 125.加大配方肥施用，农作物测土配方施肥覆盖率90%以上，全市主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。 | 市农业农村局
|  |  | 126.农药废弃包装物回收率达到96%以上、处置率达到100%。 | 市农业农村局
|  |  | 127.加强农作物秸秆综合利用，控制农业源氨排放。全市农作物秸秆综合利用率达到96%以上。 | 市农业农村局
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （一）持续激活特色改革动力 | 25.深化生态产品价值实现机制改革 | 128.全力推进生态产品交易市场化，稳步提升“两山合作社”发展能级，分步有序推进生态资源收储，各县（市、区）“两山合作社”至少完成2个品类生态资源的收储。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 129.持续拓宽生态产品价值实现产业化路径，深化生态产业目录清单、生态产业招商指南，编制生态产业招引目录，建立生态产品价值实现重大项目库，有效指引生态产品价值转化项目的招商并取得成果。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 130.完善生态产品价值实现数字化支撑手段，迭代升级“天眼守望”GEP核算及转化数字化平台。 | 市发改委（市大花园建设中心）
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （一）持续激活特色改革动力 | 25.深化生态产品价值实现机制改革 | 131.持续推进生态产品价值核算结果在生态保护补偿、生态环境损害赔偿等方面的应用，开展生态产品价值实现促进条例立法调研。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 132.开展“不动产+自然生态价值”融资改革工作，推进生态资产抵质押融资担保创新工作。 | 市金融办
|  |  | 133.对接地理标志富农集成改革，深化生态产品区域公共品牌金融服务，推进山字系列全链条金融服务。 | 丽水银保监分局
|  | 26.推进数字化改革赋能大花园建设 | 134.推广丽水市生态金融综合服务平台，深化气候投融资应用场景建设。 | 丽水银保监分局
|  |  | 135.全面启动“数智经开区”建设，围绕生态产业、智创新城、科技人才、共同富裕、除险保安五条跑道，建设数智超脑2.0平台，加快实施“1151”数字化改革。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 136.开展社会保障卡居民服务“一卡通”应用场景深化工作，拓展社会保障卡应用领域、范围,推动“多卡集成、多码融合、一码通用”,促进跨区域居民服务便利共享。12月底前，新增实体社保卡持卡人数1.12万，新增电子社保卡签发人数43万。 | 市人力社保局
|  |  | 137.强化数字改革赋能，推动更多政务服务事项进入2.0平台，推进政务服务“一网通办”、“跨省通办”，依申请政务服务事项办件“一网通办”率93%以上；高频服务跨省通办事项新增20项以上，跨省通办服务网点新增50个以上。 | 市行政服务中心
|  |  | 138.深入打造智慧政务管理平台，完善政务服务一体化智治系统，构建新型智能化无感监管大厅，打造政务服务领域“大脑”。 | 市行政服务中心
|  |  | 139.谋划推进民生微改革，聚焦群众“急难愁盼”问题，谋划推进“乡村码上市场”场景、“浙丽乡村好医”场景、车检“一件事”2.0版、出租房“总台式”服务模式等一批见效快的民生“小切口”微改革项目，推动改革更好地顺应群众意愿、回应群众需求。 | 市委改革办
|  | 27.加快创建全国农村改革试验区 | 140.争取上半年获得农业农村部审批；研究制定《丽水市全面建设全国农村改革试验区实施意见》；全面启动试验工作。 | 市农业农村局
|  | 28.全面建设普惠金融服务乡村振兴改革试验区 | 141.制定《浙江丽水普惠金融服务乡村振兴改革试验区实施方案》，召开普惠金融服务乡村振兴改革试验区推进会。 | 市委改革办、市人行、市金融办
|  |  | 142.围绕金融支持生态产品价值实现、“两小”创业通平台、林业碳金融、金融支持富民强村、政府性融资担保、金融支持新型农业经营主体、个人侨汇结汇便利化试点、乡村振兴金融服务站建设等年度工作要点全面推进业务创新。争取全年涉农贷款增速不低于全部贷款平均增速，涉农贷款余额达到2200亿元、绿色贷款余额达到460亿元。 | 市委改革办、市人行、市金融办、丽水银保监分局
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （一）持续激活特色改革动力 | 28.全面建设普惠金融服务乡村振兴改革试验区 | 143.探索金融支持产业融合发展路径。做优茶商溯源系统、智慧茶城、智慧菇城等结算、溯源、融资三位一体的数字普惠金融服务平台。加快发展水电抵押贷款、电费收益权质押贷款等产品，加大金融支持经济力度。推动金融支持丽水“山”系品牌建设。开展新型农业经营主体首贷户拓展行动，助推产业融合市场主体培育。 | 市委改革办、市人行、市金融办、丽水银保监分局
|  |  | 144.创新基础金融服务机制。高标准推进乡村振兴金融服务站建设，提升服务站数字化水平，争取建成标准化乡村振兴金融服务站1050个。加强农村金融消费权益保护，实施“星海计划 金育工程”项目，推动金融知识纳入国民教育体系，争取金融知识宣传教育行政村、中小学覆盖率达到60%。建立健全“城区示范、覆盖乡镇、辐射农村”的老年人金融服务体系。 | 市委改革办、市人行、市金融办、丽水银保监分局
|  |  | 145.做实“农户家庭资产负债表融资模式”，2023年力争农户家庭资产负债表建档覆盖面超60%，贷款余额增速达25%。 | 丽水银保监分局
|  | 29.全面启动气候投融资全国试点 | 146.制定《丽水市气候投融资试点2023年工作要点》《丽水市气候投融资2023-2025年重点任务清单》，召开丽水市气候投融资试点工作推进会。 | 市生态环境局、丽水银保监分局
|  |  | 147.制定丽水市气候投融资项目入库指南，将符合条件的项目纳入气候投融资项目库，不断完善和更新气候投融资项目库。 | 市生态环境局、丽水银保监分局
|  |  | 148.健全丽水气候投融资联合创新实验室，试点企业碳资产池金融服务模式，推动“浙丽碳效贷”等碳金融业务实现增量扩面，发展绿色农业保险，气象指数保险、碳汇保险。 | 市生态环境局、丽水银保监分局
|  | 30.争创中国碳中和先行区 | 149.启动编制碳中和先行区行动方案，初步完成温室气体“源、汇”家底初步筛查。完成应对气候变化“十四五”规划中期评估。 | 市生态环境局、市发改委（市大花园建设中心）、市林业局、市委改革办
|  |  | 150.深化国家城市碳监测评估改革试点。构建碳中和先行区统计监测机制，落实碳排放数据统计改革任务，构建具有全国示范意义的温室气体“源、汇”高精度监测网络，编制市、县两级温室气体清单总报告和能源、工业、农业、林业、废弃物等5大领域清单报告。 | 市发改委（市大花园建设中心）、市生态环境局、市委改革办
|  |  | 151.建立气候减缓、气候适应、生态保护修复等多种类型气候投融资重点项目库，深化推进遂昌县生态环境导向开发模式试点和青田县“侨乡大花园”生态环境导向开发项目，并争取更多项目列入生态导向开发项目试点项目库。 | 市生态环境局、丽水银保监分局、市金融办、市人行、市委改革办
|  |  | 152.创新协同减排机制。推动重点污染物与温室气体协同控制，加强碳排放数据质量管理，落实重点行业碳排放评价制度，促进传统高碳产业向低碳转型。将温室气体排放控制与美丽丽水建设、深入打好污染防治攻坚战一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核。 | 市发改委（市大花园建设中心）、市经信局、市生态环境局、市委改革办
|  |  | 153.打造碳中和先行区基层单元。扎实推进第一批、第二批低碳试点县、乡镇（街道）、村（社区）建设。组织开展第三批试点申报，构建多层次低（零）碳试点创新体系。 | 市发改委（市大花园建设中心）、市生态环境局、市委改革办
|  | 31.开展全国林业改革发展推进林区共同富裕市试点建设 | 154.围绕林权改革聚富、生态管护育富、产业发展造富、森林碳汇增富、整体智治筑富等5方面先行探索，进一步激活全市森林生态价值，助力推动林区共同富裕。支持庆元县深化省级林业推进共同富裕试点县建设。 | 市林业局、市委改革办、市发改委（市大花园建设中心）、市财政局、市自然资源局、市金融办、市人行
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （二）强劲注入生态产业动力 | 32.现代农业 | 155.加快建设农业现代化示范区，建成省级现代农业园区2个。 | 市农业农村局
|  |  | 156.实施农业六大主导产业发展行动，出台《丽水市农业六大主导产业发展三年行动计划》，建立农业六大主导产业全产业链“链长制”。 | 市农业农村局
|  |  | 157.拓宽现代农业发展平台。加快智慧农博城、农创客产业提升数智创业园等项目建设。 | 缙云县政府
|  |  | 158.发展城市近郊高品质农业示范带，创成省级现代农业园区。 | 青田县政府
|  |  | 159.新发展稻鱼共生基地5000亩，推进农遗公园市场化运营，加快稻鱼共生科研发展基地、全球教学基地和农遗良品助农展销中心建设。 | 青田县政府
|  |  | 160.开工建设700亩塔槽雾耕现代农业园二期项目。 | 青田县政府
|  |  | 161.做强湖羊品牌，建成标准化羊舍，争取养殖规模扩大至1万头以上，实施“小羊领养、成羊回购”计划，打造全市规模最大的湖羊养殖基地。 | 庆元县政府
|  |  | 162.深化利用6000亩荒野茶园，打造“茶叶一条街”，打响“庆元荒野茶”品牌。支持江根乡建设“浙江白茶第一乡”，并在中茶所指导下参与荒野茶等标准制订。 | 庆元县政府
|  |  | 163.加快食用菌种质资源库建设。2023年，新收集标本和种质资源300份;完成30份重要菌株的生理特性研究，挖掘5-7份优异特质种质菌株；完成50份要种质资源基因测序。 | 庆元县政府
|  |  | 164.建设供销优选-庆元山语展播共富中心，集电商直播中心、一站式选品中心、农播培训中心、品牌孵化宣传中心等为一体，建设内容包括庆元山语直播区、展销选品区、食野品味区和商洽服务区。 | 庆元县政府
|  |  | 165.打造中国甜桔柚第一镇和第一村。围绕“一个金果子”的发展优势，加快甜桔柚全产业链发展，今年争取甜桔柚土地流转5000亩以上，加快甜桔柚仓储物流中心、甜桔柚一二三产示范园项目落地，通过国家特色农业强镇创建验收。 | 庆元县政府
|  |  | 166.建设果韵飘香省级现代农业园区，完成投资700万元。 | 遂昌县政府
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （二）强劲注入生态产业动力 | 33.美丽产业 | 167.市县联动实施共富水网、健康水业、绿色水电、幸福水旅、产业平台“五个百亿工程”，进一步打造“丽水山泉”优质饮用水品牌。 | 市水利局
|  |  | 168.研究南明湖水域部分开放，打造环南明湖运动圈。 | 市体育发展中心
|  |  | 169.深入推进林业振兴。创建“千村万元”林下经济帮扶工程示范村42个。完成油茶新造林57062亩，改造抚育38200亩，生产油茶籽48120吨。 | 市林业局
|  |  | 170.狠抓中医药大健康产业发展，组织实施中医药大健康产业发展三年行动计划,突出特色药材种植、植物提取制品、保健食品、中药制剂、美妆产品、中医药康养旅游等六大领域,培育新增长极,高规格举办中医药大健康产业发展推进会,力争全市中医药大健康产业规模增长15%以上。 | 市经信局、市发改委（市大花园建设中心）、市农业农村局、市文广旅体局
|  |  | 171.依托大花园绿道及瓯江山水资源，举办丽水马拉松、八百里瓯江（丽水）山水诗路桨板赛等精品赛事。 | 市体育发展中心
|  |  | 172.促进大花园绿道经济发展，举办农业采摘、节庆等活动10场。 | 市农业农村局
|  |  | 173.水库库区移民经济发展。高质量完成第一期9个省水库移民共同富裕示范项目（一期）建设任务，项目总投资29601万元，其中移民资金8450万元。开展2024-2025年水库移民第二期省共富示范项目评选报送工作。全年打造新时代美丽移民村30个。 | 市移民服务中心
|  |  | 174.开展“共富工坊”达标创星、整县创优行动，全力打造三星级示范工坊20家以上。 | 松阳县政府
|  |  | 175.开展平台整合提升攻坚,组织开展十大生态产业平台“二次创业”工程。紧盯“三区三线”已调整到位的19个地块(面积3.6万亩),全年实质性启动拓展地块面积超10000亩,新增工业供地6000亩以上,实现当年出让一批、新增储备一批的工业用地动态平衡的良性环循。重点推进开发区空港区块、莲都黄塘窑区块、龙泉安仁昌文二期、青田船寮赤岩二期区块、云景生态产业园区一期赤龙区块、庆元屏都综合新区三期、缙云苍山区块、遂昌龙板山化工园区二期、松阳赤寿区块二期、景宁特色产业平台区块等一批重点拓展平台建设。 | 市经信局、市自然资源局、市商务局、丽水开发区管委会，各县（市、区）政府
|  |  | 176.聚力招引标志性重大产业项目，引进亿元以上项目20个以上，其中10亿元以上项目5个以上。 | 丽水开发区管委会
|  |  | 177.加强与结对地开展产业对接，力争全年新签山海协作产业合作项目100个，到位资金100亿元以上。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 178.培育原生态种养模式，建设茭白多模式栽培系统与“茭鸭共生”系统项目，实现更加可持续的土地利用。 | 缙云县政府
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （二）强劲注入生态产业动力 | 33.美丽产业 | 179.推进新能源电池全周期管理以及储能项目、年产4000吨纳米级镍粉生产线、10GWh储能电池PACK产线及集装箱储能集成10GWh项目等清洁能源项目实施，完成投资3亿元。 | 莲都区政府
|  |  | 180.深入推进林业振兴。推进章村乡油茶产业共同富裕综合体项目，丰富油茶文化内涵，振兴“浙南油库”。 | 青田县政府
|  |  | 181.以庆元县林下中药材产业带建设为契机，扩面种植中药材1000亩以上，建设白芨产品研发中心，加快形成“林下经济+森林康养+药材研学”等新业态，培育经济新增长点。 | 庆元县政府
|  |  | 182.推进壹佰科-新能源电动自行车车辆整装制造与动力总成项目、宇恒-年产3GWh磷酸铁锂储能电池项目、瑞云-5万吨动力电池综合利用项目等清洁能源项目建设，完成投资1.5亿元。 | 遂昌县政府
|  | 34. 生态旅游业 | 183.实施“造月计划”，推进山区26县造月工程培育对象，新增列入山区26县造月工程培育对象1家。 | 市文广旅体局
|  |  | 184.云和梯田创成5A景区。 | 市文广旅体局，云和县政府
|  |  | 185.加快高品味酒店群建设，加快推进9家在建高品位酒店建设。 | 市文广旅体局
|  |  | 186.培育省级文旅融合基地5家（中医药文化养生旅游示范基地、工业旅游示范基地、旅游采摘体验基地等）。 | 市文广旅体局
|  |  | 187.培育“丽水山景”示范基地、旅游等级民宿各20家，设计“丽水山景”文创品。 | 市文广旅体局
|  |  | 188.创建“丽水山居”钻级民宿40个。 | 市农业农村局
|  |  | 189.完成丽水山路（环浙步道市域支线）240公里建设任务，编制丽水山路—步道精选线路路书，推荐发布10条最美步道。 | 市体育发展中心
|  |  | 190.投入运营水上运动中心、支持冒险岛举办精品赛事、常态化运营丽马赛道（举办亲子跑等活动），围绕丽马最美赛道，串联水上运动中心、冒险岛、丽马赛道、九龙湿地，谋划打造瓯江精品体育旅游线路。 | 市体育发展中心
|  |  | 191.推进水文化遗产保护79处，亲水节点建设43个，水美乡镇建设11个。 | 市水利局，各县（市、区）政府
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （二）强劲注入生态产业动力 | 34. 生态旅游业 | 192.打造“缙云味道”“缙云乡墅”“缙云有礼”“缙云仙游”“缙云雅集”等具有地方特色的文旅品牌。 | 缙云县政府
|  |  | 193.积极培育康养度假、红色研学、古村探秘等文旅业态，推出松阳老城、松古灌区等文化旅游新路线。 | 松阳县政府
|  |  | 194.以遂昌县当地传统文化为主题，开展博物馆陈列布展项目建设，完成投资1000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 195.打造“汤公遗爱·盛世遂昌”文化标识，用好汤显祖文化IP，创编“实景戏剧”，开发文创产品，实施“汤莎”交流，打响文化品牌。 | 遂昌县政府
|  |  | 196.进一步做好项目落地工作，完成壶镇四星酒店、万地五星酒店等高等级酒店项目；继续推进大佑云天、梵邨书院等文旅项目建设。 | 缙云县政府
|  |  | 197.推进九龙湿地萤火虫文旅项目、生态修复、自然探索教育基地等项目建设，完成投资10000万元；擦亮国家湿地公园生态品牌。 | 莲都区政府
|  |  | 198.推进古堰画乡国家级旅游度假建设，推进古堰文化产业园、古堰画乡艺术中心项目建设，完成投资40000万元。 | 莲都区政府
|  |  | 199.提升文化旅游饭店标准，推进万象二号创金鼎级饭店。 | 莲都区政府
|  |  | 200.高水平推动郎奇白桥康养旅、雅溪文体中心等重大项目建设，完成文旅投资50000万元以上。 | 莲都区政府
|  |  | 201.开展风味美食培育工作，培育1家省级体验店，开展3场推广活动。 | 莲都区政府
|  |  | 202.进行龙泉山景区5A提升工程，建设猎户山庄提升、消防喷淋及消防系统等项目，预计投资200万元；文化产业增加值占GDP比重达到9.2%。 | 龙泉市政府
|  |  | 203.推进东堡山华侨文博生态城、瓯江山水诗路E站、奇云山实景电竞、石门洞景区基础设施提升一期、吴坑大仁尚仁根雕艺术文博园等项目，完成投资1.2亿元。 | 青田县政府
|  |  | 204.加快推进欧陆风情酒店综合体和侨商智造酒店综合体项目，完成投资5000万元。 | 青田县政府
|  |  | 205.深化实施“五百五千”工程，培育2家“百县千碗”体验店、2家“百县千宿”等级民宿，开发2款“百县千礼”文创伴手礼，打造1个青田伴手礼精品店、3个“百县千集”侨味特色市集、3个“百县千艺”文艺精品。 | 青田县政府
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （二）强劲注入生态产业动力 | 34. 生态旅游业 | 206.打造观星露营平台，重点围绕千八线、三井溪高山探险规划观光线路，建设车根村“望星谷”、百山祖国家公园房车营地等一批精品康养运项目。 | 庆元县政府
|  |  | 207.高质量启动世界竹海大公园建设，根据《丽水世界竹海公园总体规划》，形成以竹海观光、运动休闲、自驾越野、健康度假、低碳体验、机制创新为主要旅游产品综合体系，实现世界竹海公园高质量实质性启动。 | 庆元县政府
|  |  | 208.打响瓯江山水诗路核心品牌，开工建设遂昌县白马山康体养生区项目，完成投资3000万元。 | 遂昌县政府
|  |  | 209.建设高品位酒店，开展王村口雷迪森建设并投入使用。 | 遂昌县政府
|  |  | 210.持续推进云和梯田旅游区、宏地·云缦康养度假区、养生文化村等山水诗路文化带项目建设。 | 云和县政府
| （三）不断彰显花园之城魅力 | 35.开展主题式、情景式、沉浸式消费新场景 | 211.打造10个高品质步行街、10个网红打卡点和一批夜间经济试点城市。 | 市商务局
|  |  | 212.开展6次“青年丽水”青创集市。 | 市商务局、团市委
|  |  | 213.打响“夜间经济样板城市”品牌，申报创建环太鹤湖省级夜间文化和旅游消费聚焦区。 | 青田县政府
|  |  | 214.建立“青春之城”潮玩基地1家，打造“青创市集”主题街区1个。 | 青田县政府
|  |  | 215.策划并推出“文动松阳”“声动松阳”“舞动松阳”“潮动松阳”等系列创意营销短视频及音频，多维度呈现“松阳的美好”。 | 松阳县政府
|  |  | 216.打造遂昌名小吃，布局高品质步行街、夜间经济地标区和特色消费集聚区，开工建设三溪口商业综合体。 | 遂昌县政府
|  | 36.培育特色餐饮、咖啡等时尚业态 | 217.建设十大潮玩基地，培育百家青年名店，打造啡藏丽水、处州万象宴等时尚业态。 | 市商务局、团市委
|  |  | 218.建成运营保税物流中心、“青田之心”环球购物中心，加快打造世界葡萄酒交易中心。 | 青田县政府
|  |  | 219.打造遂昌“风炉、厨娘、汤公”等餐饮特色品牌，增创2家省级“百县千碗”体验店、1家“百县千碗”市级旗舰店。 | 遂昌县政府
三、培育美丽经济，打造绿色发展的活力花园 | （三）不断彰显花园之城魅力 | 37.培育丽水山播等区域特色品牌 | 220.新建30个丽水山播“共富工坊”。 | 市商务局
|  |  | 221.深化青田洋货新消费工程，打响“世界超市”品牌，推动消费模式、消费业态、消费场景创新。 | 青田县政府
|  |  | 222.持续擦亮“大爱菇乡”慈善品牌，设立“庆元慈善奖”，争创全国联动区域慈善协同示范县。 | 庆元县政府
|  |  | 223.培育发展中医药产业，编制产业发展规划，制定出台扶持发展政策，招引中医药产业优质企业。 | 松阳县政府
|  |  | 224.制定加快“中国有机茶乡”建设意见，谋划浙南茶叶市场迭代升级，实施茶叶电商供应链平台建设，打造线上茶叶市场，推进有机茶谷项目，培育有机茶转换认证基地面积1000亩以上，茶叶全产业链产值达140亿元。 | 松阳县政府
四、强化要素支撑保障 | （一）智库支撑 | 38.浙江省大花园建设研究院 | 225.对全市范围内各县（市、区）村晚资源的全面普查，形成一份普查报告，策划编制丽水乡村春晚资源普查成果集，并对优秀资源进行评定。 | 浙江大花园建设研究院
|  |  | 226.制定并发布《乡村春晚演艺指南标准》《乡村春晚评价规范》，出版《重新发现瓯江之美》《我在畲乡等你来》。 | 浙江大花园建设研究院
|  |  | 227.举办一场大花园专题培训班。 | 浙江大花园建设研究院
|  |  | 228.开展《百山祖国家公园生物多样性与固碳能力提升耦合关系研究》《大花园建设中山区跨越式共同富裕实现路径研究》等课题研究。 | 浙江大花园建设研究院
|  |  | 229.推进大花园课题研究向一线田野调查深入发展，聚焦丽水大花园耀眼明珠培育工作、增花添彩成果研究，完成2023年大花园专项课题研究工作，完成重点课题、一般课题研究不少于15项。 | 浙江大花园建设研究院
| （二）要素保障 | 39.土地、资金要素保障 | 230.市县统筹建立1200亩耕地占补平衡指标池用于保障重大战略性项目预支。 | 市自然资源局
|  |  | 231.全市盘活存量建设用地4000亩以上，低效用地再开发1300亩以上。 | 市自然资源局
|  |  | 232.努力筹措资金，优化支出结构，全力保障“三个花园”建设的重要政策、重大项目、重大活动等推进实施的资金需求。 | 市财政局
|  |  | 233.全年新增贷款不低于600亿元。 | 市金融办、市人行、丽水银保监分局
|  |  | 234.力争绿色信贷增速高于30%，保险机构为环境风险治理领域提供风险保障额度超40亿元。 | 丽水银保监分局
四、强化要素支撑保障 | （二）要素保障 | 40.能源、交通要素保障 | 235.全市全年完成能源领域投资78亿元以上，同比增长20%以上。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 236.围绕打造华东抽水蓄能基地丽水核心区，加快推进缙云、景宁、松阳、紧水滩等抽水蓄能电站工程建设，推动庆元抽水蓄能电站一季度核准、年内开工建设。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 237.有序推进松阳抽水蓄能电站项目建设，完成投资60000万元。 | 松阳县政府
|  |  | 238.倾力打造浙西南交通枢纽，加快推进衢丽铁路(松阳至丽水)松阳段、235国道松阳段改建工程、仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程等项目建设，完成投资80000万元以上。争取完成637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程、浙西南公铁物流中心（一期）项目前期。 | 松阳县政府
|  |  | 239.全市全年新增光伏发电装机40万千瓦以上。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 240.投产500千伏浙西南网架优化加强工程，取得电网项目可研7项、核准7项，全年电网投入30亿元，同比增长7.7%。 | 市发改委（市大花园建设中心）
|  |  | 241.加快构建功能完备、畅通快捷、支撑有力的现代立体交通体系；开工建设义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段），G25龙泉东互通年底完工。 | 市交通运输局，龙泉市政府、松阳县政府、遂昌县政府
|  |  | 242.丽水机场工程，2023年航站楼完成主体结构，开工建设跑道工程。 | 丽水机场指挥部
|  |  | 243.加快推进义龙庆高速公路庆元段、638国道庆元县景庆交界至照田圩段改建工程和S209奉化至庆元公路庆元五大堡至龙溪段等重大交通项目前期。 | 庆元县政府
|  |  | 244.深化“智慧交通产业发展试点县”建设，完成交通强国试点自动驾驶二期项目建设，推进自动驾驶检测基地建设。 | 松阳县政府
|  |  | 245.为加强革命老区对外铁路快速联系，力争金华至丽水至南平铁路纳入《新时代国家中长期铁路网规划》或《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》修编。 | 遂昌县政府
|  |  | 246.做深做细做实义龙庆高速公路遂昌段项目前期工作，完成初步设计审批，力争开工建设。 | 遂昌县政府
|  |  | 247.加速推进温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段公路工程建设，完成投资2.5亿元，总体形象进度完成90%。 | 遂昌县政府
|  | 41.人才、科技等要素保障 | 248.接续推进“双招双引”一号工程，开展“智汇丽水·共富同行”系列引才活动，做大全国大学生双选会（丽水）平台。 | 市人力社保局
|  |  | 249.实施技能人才共富能力提升行动和技工教育提质增量行动，开展职业技能培训3.63万人次以上，新增技能人才10000人。 | 市人力社保局
四、强化要素支撑保障 | （二）要素保障 | 41.人才、科技等要素保障 | 250.实施博士博士后倍增计划，争取新设浙江省博士后科研工作站10家以上，招收博士后人员25人以上。 | 市人力社保局
|  |  | 251.推进“百博入百企、百博入乡镇”人才引领计划，新选派挂职专家50人以上，组织返乡入乡创业带头人培训，开展创业培训6000人次。 | 市人力社保局
|  |  | 252.围绕“丽水超市”品牌打造，开持续开展丽水超市人才培训，全年完成超市各类人员线上线下培训1000人次。 | 市人力社保局
|  |  | 253.推进丽水人力资源服务业发展，加大人力资源产业园建设力度，全市引进知名人力资源服务机构10家以上。 | 市人力社保局
|  |  | 254.加强企业人才队伍建设，实施企业人才工作者素质提升行动，培养一批“企业人力资源官”。 | 市人力社保局
|  |  | 255.R&D比重达到2.3%。 | 市科技局
|  |  | 256.新认定高新技术企业数100家、新认定省科技型中小企业260家。 | 市科技局
|  |  | 257.组织实施市重点研发计划项目20项以上；申报省“尖兵”“领雁”项目30项以上。 | 市科技局
|  |  | 258.全市新增应急救护普及率4%以上，新增应急救护持证率0.9%以上。 | 市红十字会
|  |  | 259.全市重点200个村卫生室配置200台AED。 | 市红十字会
|  |  | 260.全市建设乡镇(街道)应急救护培训基地10个。 | 市红十字会
|  |  | 261.对瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目开展专项审计调查。重点关注项目进展和资金使用情况，落实审计发现问题的整改，促进规范项目管理，防范风险漏洞，确保建设资金真实、合法、有效使用。 | 市审计局
|  |  | 262.对全市自然保护地管理保护情况开展专项审计调查。重点关注自然保护地政策贯彻执行、保护资金管理使用、保护责任落实情况，总结经验做法，提出意见建议，促进我市自然保护地高质量发展，打造全国自然保护地建设样板。 | 市审计局