丽水市地方标准《农业展会管理规范》

编制说明（征求意见稿）

一、项目背景

（一）基本情况

随着社会主义市场经济发展，城市化速度加快，横亘在城乡的“鸿沟”正在变大。这一趋势下，如何让城市人更真实、准确地了解和享受农村、农业的发展成果，变得越来越重要，通过农业展会是实现此目标必不可少的举措。事实上，农业农村部农产品促销项目，也大都是通过展会形式得以实施。近年来，丽水市主要依托农博会、茶博会、农民丰收节、年货节、浙江省农商对接大会、长三角地区农超对接洽谈会等展示展销平台，提升丽水农产品品牌影响力，扩大丽水农产品销售渠道，助力农民增收致富，为全面展示浙江高水平生态文明建设和高质量绿色发展成果和经验的重要窗口添砖加瓦。服务乡村产业发展，培育打造出一批名特优新农产品，推动相关区域优势特色产业的发展。同时，也为参展商、采购商、消费者等多方搭起交流互动的平台，采购商选择产品，投资者挑选项目，消费者认识新产品和新技术，各级政府了解农业发展的新动态，从而促进全社会关注农业农村、支持农业、投资农业、发展农业的良好氛围。

纵览举办的各种农业展会，可以发现良莠不齐、缺少系统的举办要求，更是没有统一而健全的标准体系作为依据。同时公众对农业展会的认识程度也仅仅停留在农副产品的销售和购买上，很少去认知品牌、信任品牌，对新形势下农业会展经济的重要性缺乏全面认识。只关注眼前利益、缺乏品牌规划和可持续发展意识，将导致展会规模不够大、档次不够高、重复办展多等缺点，不仅难以达到预期的效果以及社会效益和经济，也很难正常培育出良性的农业展会市场。

面对这一现象，丽水市乡村产业发展服务中心拟制定农业展会管理规范，凸显展会品牌化、管理规范化、服务专业化等特点。同时提出参展商的准入要求，更好展现丽水生态精品农业特色，规范农产品的展区划分，提升展馆布置效果。通过参展商和观众的互动、现场食品品尝、近距离感受农业科技、学习农耕文化等方式，提升入场观众感知质量。展会还将线上线下联动，通过直播展示优秀农业企业及优质农产品，打破实体展会信息相对闭塞的局面，实时反馈展会盛况。建设农播达人队伍，推动手机网络销售成为重要渠道，为各类产品进行推广宣传，激发乡村网红经济活力、增强农业企业的自信心。

（二）国内外现行相关法律、法规和标准

GB/T 36681-2018 展览场馆服务管理规范

GB/T 26165-2010 经济贸易展览会  术语

GB/T 19000-2016 质量管理体系  基础和术语

GB/T 19012-2018 组织处理投诉指南

DB3311/T 103─2019 食用农产品生产环节质量安全追溯管理规范

DB33/T 770-2020 会展行业管理与服务规范

当前浙江省地方标准和行业标准尚无关于农业展会规范的相关标准，也没有适用的丽水市标准。因此本文件的制定符合标准化管理的要求。

（三）必要性及目的意义

为进一步加强农业展会的规范和管理，提高农业展会组织服务水平，指导和推动农业展会的健康、有序发展，充分发挥农业展会活动对农业技术交流、农产品贸易、农业品牌、农业产业升级和区域经济发展的促进作用，进一步加快落实和实施2021年中央一号文件对“三农”问题的聚焦，全面推进乡村振兴，更好地帮扶、提升农户的发展和收入，特制订本规范。

二、工作保障

（一）技术力量

本项目成立以丽水市农业农村局为承担单位，丽水市乡村产业发展服务中心、丽水之大产教融合发展有限公司为参与单位的业务专家团队，聘请标准化专家共同参与标准起草，该标准起草小组成员具有丰富的实践经验、扎实的理论基础和较高专业技术水平，有能力高标准完成丽水市地方标准的制订工作。

（二）工作计划

2021年4-5月——项目调研。成立起草组，充分了解项目背景情况、制定标准的必要性、可行性、实施后的影响等；

2021年5-7月——立项阶段。完成标准草案、项目建议书，申报标准立项，完成标准立项论证会，并形成标准征求意见稿；

2021年12月-2022年3月——实地调研阶段。根据调研需求与各农业生产经营主体、参展商、行业主管部门的实际，统筹安排调研的对象、内容和进度，调研丽水九县市有代表性的农业生产经营企业和业主；

2022年4-5月——征求意见第一阶段。组织开展专家研讨会，为标准文本和编制说明提供建议；

2022年6-7月——征求意见第二阶段。通过行业主管部门网站公开和征求意见发函的方式，面向社会开展标准意见征求，并形成标准送审稿；

2022年7月——审评阶段。完成标准审评会，修改完善形成标准报批稿；

2022年8月——报批阶段。完成标准报批，待市场监管局公示发布。

（三）经费保障

丽水市乡村产业发展服务中心在2021年安排工作经费，委托丽水之大产教融合发展有限公司进行本标准的起草研究，用于支付标准起草过程中的调研、差旅费、专家劳务费、资料印刷费、会议费等开支。

（四）起草单位及人员分工

本标准由丽水市乡村产业发展服务中心负责牵头，丽水之大产教融合发展有限公司、各县（市、区）农业农村局共同参与。

本标准主要起草人员信息如下：

表1 标准起草人名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 廖小丽 | 丽水市乡村产业发展服务中心 | 主持，总体负责、协调，标准技术内容起草编写 |
| 02 | 王银燕 | 丽水市乡村产业发展服务中心 | 参与标准调研、框架设计、征求意见及完善、制定事务性工作 |
| 03 | 王哲跃 | 丽水市乡村产业发展服务中心 | 参与标准调研、框架设计、征求意见及完善 |
| 04 | 留 健 | 莲都区农业农村局乡村产业发展中心主任 | 参与标准调研、征求意见及完善 |
| 05 | 潘慕华 | 景宁畲族自治县农业农村局农业营销中心 | 参与标准调研、征求意见及完善 |
| 06 | 潘仪超 | 松阳县农业农村局农产品营销服务中心 | 参与标准调研、征求意见及完善 |
| 07 | 邹爱雷 | 青田县农业农村局乡村产业发展服务中心 | 参与标准调研、征求意见及完善 |
| 08 | 季立婧 | 龙泉市农业农村局农产品营销中心 | 参与征求意见及完善 |
| 09 | 毛丽花 | 遂昌县农业农村局 产业与质监科（法规科） | 参与标准调研、征求意见及完善 |
| 10 | 王艳杰 | 丽水市土肥植保能源总站 | 参与标准文本校核 |

（五）参与起草单位及协调情况

本标准在实地调研阶段，由丽水市乡村产业发展服务中心牵头，协同丽水之大产教融合发展有限公司与各县（市、区）农业农村局作了充分协调沟通，取得认可后，开展本标准研制工作。

（六）有关研究基础和前期研究成果介绍

2021年，丽水市出台《丽水市农业农村现代化“十四五”规划》和《推进乡村产业高质量绿色发展的实施意见》（丽政发﹝2021﹞19号），为本标准的制定提供了研究基础；同时，丽水市近几年举办了农博会、生态精品农博会、“融入长三角•服务大上海”大型展览活动等农业展会；2020年，丽水市农业农村局组织100家次企业参加“第十八届中国国际农产品交易会”、“2020浙江省农商对接大会”、“第八届长三角地区农超对接洽谈会”、“2020浙江知名品牌农产品巡礼活动”等省内外农展会，为本标准的制定提供实践基础。

（七）保障措施

本标准由丽水市乡村产业发展服务中心组织编制。根据《中共丽水市委机构编制委员会办公室关于印发丽水市农业农村局所属丽水市乡村振兴研究中心等10家事业单位机构编制规定的通知》（丽编办〔2020〕56号）文件精神，丽水市农产品营销管理中心更名为丽水市乡村产业发展服务中心，为丽水市农业农村局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，主要职责是为全市乡村产业发展提供服务，承担农产品品牌建设、国内外农业农村展会、现代物流网络体系建设、物流企业发展、农产品电子商务营销、乡村特色产业、农产品加工、休闲观光农业和农家乐民宿发展等工作。

保障措施方面，本标准鉴于农业展会与工业展会的不同之处，充分考虑到活货、新鲜农产品的通风、贮存、保鲜问题，并为往后农业展会、博览会提供科学模版。

三、编制过程及说明

（一）任务来源

《农业展会管理规范》被纳入2021年第一批丽水市地方标准制定计划项目（丽标战略办〔2021〕2号）。

（二）主要工作过程

1、项目调研阶段

2021年4-5月，成立起草组，充分了解项目背景情况、制定标准的必要性、可行性、实施后的影响等。

2、标准立项阶段

2021年5-7月，起草组完成标准草案、项目建议书，申报标准立项。5月18日上午，丽水市市场监管局组织召开标准立项评估会，与会专家就该地方标准立项的必要性、可行性以及实施影响等给与充分肯定，并提出要进一步梳理完善标准草案内容。7月16日，丽水市市场监管局发文，本文件被纳入2021年第一批丽水市地方标准制定计划项目（丽标战略办〔2021〕2号）。

3、实地调研阶段

2021年12月-2022年3月，根据调研需求与各农业生产经营主体、参展商、行业主管部门的实际，统筹安排调研的对象、内容和进度，调研丽水九县市有代表性的农业生产经营企业和业主。

4、征求意见第一阶段

2022年4-5月，实地走访丽水展会策划公司，征求丽水学院高校老师的建议；2022年5月31日，丽水市农业农村局组织开展专家研讨会，丽水市市场监督管理局、丽水学院、丽水摄影博物馆的五位专家参会，为标准文本和编制说明提供建议。提出以下修改建议：简化术语和定义，修改4.2承办单位要求和4.3参展商要求，进一步充实完善第6章展会实施的相关内容；简化第7章持续改进的内容；以及在编制说明中增加相应标准条款的编写依据。

5、征求意见第二阶段

通过行业主管部门网站公开和征求意见发函的方式，面向社会开展标准意见征求，并形成标准送审稿。

四、与有关法律、法规和国家、行业、省/市地方标准的关系

本文件符合上级有关法律、法规（《中华人民共和国乡村振兴促进法（草案）》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年中央一号文件）等）的要求，当前浙江省地方标准和行业标准尚无关于农业展会规范的相关标准，也没有适用的丽水市标准。因此本管理规范的制定符合标准化管理的要求。

五、标准文本介绍及变更说明

（一）标准编制原则

1.规范性原则：本标准的编制按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）的要求编制。

2.科学性原则：标准起草过程中，以丽水市农业展会现状为基础，结合丽水市九县市（区）农业展会举办情况，充分调研、走访，以适应当前和未来丽水市农业展会管理规范化和标准化。

3.适用性原则：适合丽水市农业展会管理规范化和标准化要求，简洁明了，便于农业展会具体执行的管理和执行人员、经营主体的人员提供依据。

4.符合性原则：本标准的制定实施，符合丽水市农业展会的举办和实施情况。

5.有效性原则：本标准的制定实施，为农业展会的设计、举办、服务政策的制定和信息化要求提供科学依据。

（二）主要参考文献

[1]王秀绒.展会经济促进产业经济转型升级存在的问题与对策[J].现代工业经济和信息化,2020,10(12):24-26.

[2]我国首个农业展会发展报告发布[J].农业工程技术,2015,(32):42.

[3]张慧丽,高双休.农展会助力乡村振兴发展的几点思考——以上海市为例[J].乡村振兴,2020,(12):82-84.

[4]张金梅.品牌展会影响力评估指标体系探析[J].中国标准化,2020,(08):90-95+103.

[5]宣建国,叶芬.进一步提高浙江农业展会质量和水平——浙江农业展会活动的调查与思考[J]. 浙江经济,2020,(07):69-70.

[6]肖葱，罗明志.会展策划与管理[M].武汉：华中科技大学出版社，2019.11.

（三）标准名称及变更说明

2021年5月18日立项评估会，标准名称为《农业农村展会管理规范》；2021年7月16日，丽水市市场监管局发文，本文件被纳入2021年第一批丽水市地方标准制定计划项目（丽标战略办〔2021〕2号），标准名称更名为《农业展会管理规范》。

（四）标准适用范围及变更说明

2021年5月18日立项评估会，本文件适用于浙江省丽水市农业农村局举办农业展会以及与之相关的活动，应当以本文件作为基础。2022年5月31日研讨会，标准适用范围变更为：本文件适用于浙江省丽水市农业系统举办农业展会以及与之相关的活动，应当以本文件作为基础。

（五）标准结构框架及变更说明

2021年5月18日立项评估会，本文件规定了丽水市农业展会的立项、策划、实施、管理和服务所涉及的场所和基础设施、沟通、人员的基础要求和管理准则，包括展会外包和持续改进。2022年5月31日研讨会，标准结构框架变更为：本文件规定了丽水市农业展会的术语和定义、基本要求、展会策划、展会实施、展会宣传和持续改进。

（六）主要内容确定依据及说明

我国《农业部展会工作管理办法》《商品展销会管理办法》《中国农业会展认定实施办法（试行）》等对农业展会标准提出规范。《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》《新疆维吾尔自治区农产品展销会管理办法》为丽水地区农业展会做出示范，各章相应依据如下：

| 标准内容 | 主要依据 |
| --- | --- |
| 1 范围 | 按本标准内容、章节进行概述。 |
| 2 规范性引用文件 | 依据标准内容中直接引用的文件进行整理。 |
| 3 术语和定义 | 部分引用GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语和GB/T 26165-2010 经济贸易展览会 术语。 |
| 4 基本要求 | 依据DB3311/T 103─2019 食用农产品生产环节质量安全追溯管理规范、《2021浙江省农业博览会优质产品推选办法》、《中华人民共和国政府采购法》、结合《2017年生态精品农博会总体方案》，提炼总结。 |
| 5 展会策划 | 结合丽水市农业系统举办农业展会的实施手册和展会策划公司的实施方案，提炼总结。 |
| 6 展会实施 | 依据GB/T 36681-2018 展览场馆服务管理规范、GB/T 19012-2018 组织处理投诉指南和《中华人民共和国消防法》，其中6.4 安全与应急预案 结合《2018年生态精品农博会》的安全工作应急处理预案和消防安全管理制度等方案，提炼总结。 |
| 7 展会宣传 | 依据DB33/T 770-2020 会展行业管理与服务规范。 |
| 8 持续改进 | 依据GB/T 19000-2016 质量管理体系。 |
| 附录A：展会行为要求 | 引用DB33/T 770-2020 会展行业管理与服务规范里的5.4.6参展行为要求。 |
| 附录B：参展产品分类 | 引用《2021浙江省农业博览会优质产品推选办法》第二章的第五条。 |

六、预期效果

本标准的制定和实施，将有利于规范丽水市农业展会的举办和实施。为农业展会的设计、举办、服务政策的制定和信息化要求提供科学依据。全面厉行“丽水之干”，坚定不移走创新实践“绿水青山就是金山银山”理念发展道路，努力打造全面展示浙江高水平生态文明建设和高质量绿色发展成果和经验的重要窗口。通过举办展会做好品牌宣传推介与市场营销，大力宣传“丽水山耕”、“丽水山居”、“丽水山景”及“丽水味道”等区域公用品牌，加强农产品产销对接，开拓对接中高端消费市场，更好地贯彻落实乡村振兴战略。

七、是否涉及专利等知识产权问题

本标准不涉及专利等知识产权。

八、贯彻实施标准的要求和措施等建议

本标准发布后，将对标准使用单位进行宣贯培训，指导各单位开展标准实施，同时做好标准实施的监督检查，对存在的问题进行持续改进，提升农业展会管理的规范性。

九、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准在编写过程广泛收集相关部门和标准化专家的意见与建议，并对所提出的问题及时沟通交流，无重大意见分歧。

十、废止现行有关标准的建议

该标准制定实施后，无需废止其它标准。

十一、其他应当说明的事项

无其它予以说明的问题。