丽水市市场监督管理局专项补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

预算安排情况：丽水局2021年度中央和省级转移支付的市场监管专项资金预算安排862万元，其中2021年市场监管和知识产权专项资金预算安排484万元，包括市场监管专项资金459万元，知识产权专项资金25万元，主要分配用于市场监管因素459万元，知识产权保护与管理25万元；2021年市场监管事业专项补助资金预算安排378万元，主要分配用于基层所生活补助140万元，重点工作补助157万元，其他地方和其他因素81万元。

绩效目标情况：

一是食品安全事务方面。

1、通过食品安全市县创建，督促落实了属地管理责任,促进了社会协同共治,提升食品安全保障水平，着力解决重点难点问题,达到食品安全公众满意度89.64%；2、在民生实事数字监管方面，学校食堂“阳光厨房”能够把餐饮后厨公开化、透明化，有效督促经营主体落实主体责任。实现后厨操作违规行为AI抓拍，进一步规范后厨从业人员加工操作行为。学校食堂“阳光厨房完成”19家，着力打造一批基本设施完备、实用方便、保障安全的学校食堂。3、对全县的生产流通餐饮环节食品安全进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，全年开展省局食品抽检任务批次350批次。

二是知识产权保护与管理方面。

超额完成年度目标，全年PCT国际专利申请量 43 件；每万人发明专利拥有量10.89 件。PCT国际专利申请量 43 件；每万人专利发明拥有量10.89 件；

知识产权质押融资化解企业融资难不断提升完成，专利质押融资7.3亿元。区域知识产权示范创强能力不断提升，申报省知识产权示范企业21家。知识产权公共服务能力有效提升，2家专利代理机构绩效评价优秀。区域知识产权示范创强能力不断提升，申报省知识产权示范企业21家。知识产权公共服务能力有效提升，2家专利代理机构绩效评价优秀。2021年立案查处知识产权领域案件47起，调处专利侵权纠纷案件1123起，撤回非正常专利申请3770件。知识产权保护环境明显改善，丽水在全国159个地级市中知识产权行政保护绩效评价排名第15位。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

项目资金到位情况分析：丽水局2021年中央和省级转移支付的市场监管专项资金到位862万元，其中2021年市场监管和知识产权专项资金到位484万元，包括市场监管专项资金459万元，知识产权专项资金25万元；2021年市场监管事业专项补助资金到位378万元，主要为基层所生活补助140万元，重点工作补助157万元，其他地方和其他因素81万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析：截至12月底，丽水局2021年中央和省级转移支付的市场监管专项资金到位862万元实际支出 625.15万元，结余236.85万元，执行率72.52；其中：1、2021年市场监管和知识产权专项资金到位484万元，实际支出306.8万元，结余177.2万元，执行率66.84%；2、2021年市场监管事业专项补助资金到位378万元，实际支出318.35万元，结余59.65万元。资金执行率为84.22%，结余资金安排在2021年项目中支出。

项目资金管理情况分析

丽水局对2021年度市场监管专项资金专款专用，财务管理制度健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复相符，资金拨付程序规范，资产管理制度健全，财务核算实行政府会计准则制度。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况：

（1）数量指标

1、PCT国际专利申请量年度指标值≧15件，实际完成43件；2、查处各类案件年度指标值30件，实际完成88件；3、学校食堂“阳光厨房”年度指标值≧18家，实际完成19家；4、农村家宴放心厨房建设由于市本级承担开发区建设任务，由于开发区城镇化建设加快，新建小区对农村家宴建设需求不大，2021年不做建设要求；5、放心消费单位创建数年度指标值300家实际完成331家；6、省局食品抽检任务批次年度指标值≧300批次，实际完成350批次。7、行政许可证书发放量年度指标值≧22028张，实际完成15869张。8、五化市场提升年度指标值1家，实际完成1家。

（2）质量指标

1、每万人发明专利拥有量年度指标值≧10件，实际完成10.89件；2、不合格食品核查处置率年度指标值100%，实际完成100%3、抽检任务批次完成率年度指标值100%，实际完成100%；

（3）时效指标

2021年完成执法办案区数字化升级年度指标值2021年完成，2021年度已完成。

- 效益指标完成情况

（1）经济效益

1、区域知识产权示范创强能力年度指标值不断提升，实际完成专利质押融资7.3亿元；2、区域知识产权示范创强能力年度指标值不断提升，实际完成申报省知识产权示范企业21家。

（2）社会效益

1、知识产权公共服务能力年度指标值有效提升，实际完成2家专利代理机构绩效评价优秀；2、区域食品安全水平年度指标值有效提升实际完成不断提升；3、市场监管履职能力年度指标值不断提升，实际完成不断提升。

（3）可持续影响指标

1、知识产权保护环境年度指标值明显改善，我局列全国159个地级市中知识产权行政保护绩效评价第15位；2、基层所规范化水平进一步提升；3、学校食品安全自身管理能力进一步提升；4、科技创新、技术支撑能力进一步提升。

4、满意度指标完成情况

- 服务对象满意程度指标

食品安全公众满意度年度指标值≧80%，实际食品安全公众满意度为89.64%。

综合以上绩效目标完成情况分析，丽水局2021年市场监管和知识产权专项资金绩效评价自评得分94分，其中预算执行情况6分，年度目标情况9分，年度绩效指标完成情况69分，是否商同级财政部门10分。

- 偏离绩效目标的原因分析和下一步的改进措施

我局2021年偏离绩效目标的有三项：1、我局省局2021年补助预算执行率72.52%，执行率偏低；2、2021年的行政许可证发放量少于绩效目标年度指标值为≧22028张，实际完后15869张；3、新增检验检测装备2套未完成。

偏离绩效原因为：1、我局省局2021年补助预算执行率72.52%，执行率偏低原因是年初预算安全食品安全事务方面的资金没有全部执行，例如：学校食堂“阳光厨房”、食品小作坊整规提升、数字化升级激励因数，督查激励绩效因素及地方财力因素等没有全部执行。2、2021年的行政许可证发放量少于绩效目标年度指标值原因是参照2020年办件量对2021年的办件量进行预估，但2020年的办件量那时候统计有误，所以对2021年的预估数估高了。二是2021年的行政许可办件量统计系统数据不全，会比实际偏少。三是许可是依申请的，多少由申请量决定。3、新增检验检测装备2套未完成，主要原因是2021年没有采购指标。

下一步改进措施：一是合理编制项目预算。我局将根据年初工作计划，坚持应排尽排，不需不排的原则，合理安排项目预算资金。二是加快项目预算执行进度。我局将定期对项目实施情况和经费使用情况开展跟踪检查，对能实现预期项目绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出改进措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。2、对于行政许可证发放量进行准确预估，确保数量与年度指标值相近。3、未完成的新增检验检测装备2套拟在2022年完成采购。

四、其他

一是明确年度工作计划，合理编制绩效目标。编制预算绩效目标，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据。年初我局结合工作实际，认真编制绩效目标，提升绩效目标申报质量。在制定各项指标前，紧紧围绕全局工作任务，合理编制绩效目标，确保绩效指标的科学性、全面性、可行性。

二是强化工作机制，健全绩效目标管理。我局定期对项目实施情况和经费使用情况开展跟踪自查，对能实现预期项目绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出改进措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

## 丽水市市场监督管理局

2022年3月16日

市场监管和知识产权专项补助资金绩效目标自评表

（2021年）

| 专项名称 | 市场监管和知识产权专项资金 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 地方财政部门 |  | 地方主管部门 |  | 94 |
| 预算执行情况 | 预算数： | 862 | 执行数： | 625.15 | 6 |
|  | 其中：省级补助资金 | 862 | 其中：省级补助资金 | 625.15 |  |
|  | 地方资金/其他资金 |  | 地方资金/其他资金 |  | ** |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | 9 |
|  | 目标1：通过食品安全市县创建，督促落实了属地管理责任,促进了社会协同共治,提升食品安全保障水平，着力解决重点难点问题,不断提升食品安全公众满意度； 目标2：完成省局食品抽检任务批次≧300批次； 目标3：新增检验检测装备≧2套； 目标4：完成执法办案区数字化升级； 目标5：指导丽水市开发区1家专业市场开展“五化”改造，推动公共场所服务提升； 目标6：构建一种有效的VBNC致病菌快速简便检测技术； 目标7：PCT国际专利申请量 15 件； 目标8：每万人专利发明拥有量10 件； 目标9：申报论文2篇。 | 目标1：通过食品安全市县创建，督促落实了属地管理责任,促进了社会协同共治,提升食品安全保障水平，着力解决重点难点问题,达到食品安全公众满意度89.64%； 目标2：完成省局食品抽检任务批次350批次； 目标3：新增检验检测装备≧2套未完成； 目标4：完成执法办案区数字化升级； 目标5：指导丽水市开发区1家专业市场开展“五化”改造，推动公共场所服务提升； 目标6：构建一种有效的VBNC致病菌快速简便检测技术； 目标7：PCT国际专利申请量 43 件； 目标8：每万人专利发明拥有量10.89 件； 目标9：申报论文2篇。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | ** |
|  | 产出指标 | 数量指标 | PCT国际专利申请量 | ≧15件 | 43件 | 4 |
|  |  |  | 查办各类案件 | 30件 | 查办各类案件88件，其中大要案34件（含移送涉刑案件），罚没款235.87万元 | 4 |
|  |  |  | 学校食堂“阳光厨房” | ≧18家 | 完成19家 | 4 |
|  |  |  | 农村家宴放心厨房建设 | ≧(市本级承担开发区建设任务，由于开发区城镇化建设加快，新建小区对农村家宴建设需求不大，2021年不做建设要求） | ≧(市本级承担开发区建设任务，由于开发区城镇化建设加快，新建小区对农村家宴建设需求不大，2021年不做建设要求） | 4 |
|  |  |  | 放心消费单位创建数 | ≧300家 | 331 | 4 |
|  |  |  | 食品安全抽检监测任务批次 | ≧300批次 | 350批次 | 4 |
|  |  |  | 行政许可证书发放量 | ≧22028张 | 15869张 | 3 |
|  |  |  | 五化市场提升 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | 质量指标 | 每万人专利发明拥有量 | ≧10件 | 10.89件 | 4 |
|  |  |  | 不合格食品核查处置率 | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 放心消费单位达到有效市场主体总数比例 | ≧5% | 13.18% | 4 |
|  |  |  | 抽检任务批次完成率 | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 时效指标 | 2021年完成执法办案区数字化升级 | 2021年完成 | 2021年已完成 | 5 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 知识产权质押融资化解企业融资难 | 不断提升 | 完成专利质押融资7.3亿元 | 2 |
|  |  |  | 区域知识产权示范创强能力 | 不断提升 | 申报省知识产权示范企业21家 | 2 |
|  |  | 社会效益指标 | 知识产权公共服务能力 | 有效提升 | 2家专利代理机构绩效评价优秀 | 2 |
|  |  |  | 区域食品安全水平 | 有效提升 | 有效提升 | 2 |
|  |  |  | 市场监管履职能力 | 不断提升 | 市场监管履职能力 | 2 |
|  |  | 可持续影响指标 | 知识产权保护环境 | 明显改善 | 全国159个地级市中知识产权行政保护绩效评价第15位 | 2 |
|  |  |  | 基层所规范化水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 2 |
|  |  |  | 学校食品安全自身管理能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 2 |
|  |  |  | 科技创新、技术支撑能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全公众满意度 | ≧80% | 89.64% | 7 |
| 是否商同级财政部门 | (是，已商同级财政部门 (否，未商同级财政部门 组织绩效自评单位（盖章） 年 月 日 | 10 |