## Sheet1
一般项目绩效评价报告（丽水市农业科学研究院）
单位：万元
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 评价结论 | 备注
|  |  | 预算金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况
1 | 丽水市农业科学研究院 | 2019农业技术研究及推广 | 36 | 36 | 100% | 1.推进四季服务“两山”实践，服务高质量绿色发展。2.促进农业技术进步，品种更新换代，提高农产品品质，发展生态精品农业。3.计划组织实施或参与各类专题培训50场，培训人次2000人次，发放各类模式图等技术资2000份，开展各类技术指导与服务300次。4.计划建立科技示范基地2个，新引进种质资源100份。 | 1.推进四季服务“两山”实践，服务高质量绿色发展。2.促进农业技术进步，品种更新换代，提高农产品品质，发展生态精品农业。3.组织实施或参与各类专题培训52场，培训人次2150多人次，发放各类模式图等技术资料2200多份，开展各类技术指导与服务300余次。4.建立科技示范基地2个，新引进种质资源100多份。 | 良好
2 | 丽水市农业科学研究院 | 柑橘产业提质增效关键技术集成与示范 | 25 | 23.14 | 92.56% | 项目期限2019.01-2021.12年，合同规定的技术指标：1. 建立柑橘种质资源圃30亩，收集、保存柑橘种质资源30份以上，并对主要种质开展适应性观察、评价等研究。2.建立柑橘提质增效示范基地3-5个，面积300亩。总结出一套柑橘提质增效技术，亩增效益1500元以上。培育新型柑橘经营主体2家。3.编写专著1册，发表论文1篇以上。 | 1.开展丽水市柑橘产业调研，已建立柑橘种质资源圃30亩.已收集柑橘优良种质资源32份，包括柚及葡萄柚类、杂柑类、、早熟温州蜜柑、瓯柑类、其它特异资源等以及杂交后代200株，均已定植在资源圃内。2.已建立柑橘提质增效示范基地4个：莲都太平乡瓯柑示范基地30亩，老竹杂柑试验示范基地70亩，丽新椪柑示范基地50亩，龙泉柑橘良种示范基地100亩。3.开展柑橘设施及完熟栽培技术的集成；为著作的编写收集材料和准备中，按照合同计划顺利开展工作。 | 优秀
注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次