市级部门预算支出项目绩效自评报告

（2019年工业设计涉企扶持资金）

一、项目基本概况

**项目立项依据：**《丽水市人民政府办公室关于加快推进工业设计产业发展的意见》（丽政办发〔2018〕78号）。

**主要内容：**本项目包括对丽水工业设计基地的建设运维、工业设计基地的年度考核评优；组织工业设计企业、中心参加各类荣誉评选、展览展示；组织举办各类工业设计大赛等。

**绩效目标和实施计划及其调整情况：**

1、2019年拟开展对经认定3家工业设计基地进行考核，考核优秀、良好的工业设计基地将分别给予20万、10万元的奖励。

2、2019年将组织开展竹木制品、木制玩具、青瓷等工业设计大赛2-3场（次）。

3、适时组织工业设计企业参加工业设计大赛。

4、根据全省工业设计人员培训工作要求，适时组织设计基地人员培训和工作对接交流活动1-2场。

**测算依据：费用合计150万元**

1、工业设计基地考核奖励60万元；

2、工业设计大赛60万元；

3、工业设计产业发展人员培训、组织参展、市校合作项目以及工业设计基地建设维护“一事一议”项目等30万元。

二、项目绩效状况分析

1、完成了对丽水工业设计基地的考核工作奖励。制定《丽水市工业设计基地认定管理办法》，明确市级工业设计基地的认定标准和年度考核验收标准。完成了对市区绿谷信息产业园、大修厂文化创意产业园和丽水摄影文化创意园3家市级工业设计基地的年度考核工作。经过考核大修厂文化创意产业园和丽水摄影文化创意园获得优秀等次，绿谷信息产业园获得良好等次。分别兑现工业设计管理运营机构丽水市汽车运输集团股份有限公司文化发展分公司、丽水市猎人映像文化传播有限公司各20万元奖励，丽水网新正合科技服务有限公司10万元奖励，合计50万元。

2、完成2场工业设计大赛组织工作。会同云和县政府举办第二届云和木玩创意设计大赛、会同龙泉市政府举办第三届“龙韵杯”国际（龙泉）竹木产品创新设计大赛。木玩大赛通过市县合作、市校合作、协会承办、互联网征集等方式进一步整合创意设计资源，收到了较好的成效。龙泉竹木产品创新设计大赛推动竹木产业强化创新理念，加强创新人才的培养，促进龙泉竹木产业的健康发展与转型升级。近年来，一批优秀创意设计作品脱颖而出，在竹木行业实现产业化，同时，也促进了一批企业、设计人才到丽水发展。两场大赛各补助资金20万元，合计40万元。

3、组织企业参加国内外工业设计大赛。丽水市艺木创意设计有限公司设计的“Black Ruler”测量工具获得了2018年红点设计大奖优胜奖，根据政策规定给予10万元奖励。

三、评价发现的问题及原因

（一）本项预算确定的工作基本完成。

2019年本项目共兑现工业设计产业发展资金100万元，执行率67%，剩余资金50万元由市财政收回。计划目标中的4项工作完成3项，第4项工作成效不明显，主要是“一事一议”项目实际工作中难以操作。

（二）项目实施过程中存在的主要问题。

1、工业设计基地管理工作还有待于进一步加强。目前市级工业设计基地3家，总体上设计基地管理运营公司对工业设计产业培育的力度还不够，成效不明显；另外根据计划拟在部分县开展工业设计基地的认定，但是条件均不太成熟，推进的力度不够。

2、设计市场有待进一步培养。丽水市工业经济规模欠发达，高科技含量企业的不多，相应工业设计市场小，有待加强鼓励政策，进一步培育设计市场。

3、设计企业水平有待提高。多数设计公司规模偏小，设计能力与水平相对较弱，设计企业的设计水平还有待进一步提高。

四、下一步改进的措施与建议

1、提高工业设计产业专项资金的预算精准度。年初为确保足额的资金保障，各项支出实际没有达到计划要求，为确保预算精准度，需要提前开展各项目的调查摸底，力争资金执行率100%。

2、加快项目资金兑现工作。每年年初做好政策兑现申报工作，确保在每年5月份之前完成资金兑现。

3、进一步加强对工业设计基地的管理。建立对各工业设计基地年度工作的清单化管理制度，加强对企业奖励资金使用的监管。严格工业设计基地考核管理。适时开展新的工业设计基地认定管理工作。

4、积极组织开展各类工业设计大赛活动。2020年重点组织开展木制玩具、竹木加工等2-3场特色行业的工业设计大赛。

五、附件

1、项目单位自评基本情况表；

2、《丽水市财政局丽水市经济和信息化局关于下达2018年度工业设计产业发展政策扶持资金的通知》（丽财企 [2019] 98号）

附件1：

**项目单位自评基本情况表**

项目名称：工业设计涉企扶持资金

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 巫灵芳 | 联系电话 | 2095033 |
| 地 址 | 丽水市经信局 | 邮编 | 323000 |
| 项目起止时间 | 2019年1月～2019年12月 |
| 预算金额（万元） | 150 | 实际支出金额（万元） | 100 |
| 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |
| 市财政 | 150 |
| 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容（经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 |
| 工业设计基地考核奖励 | 60万元 | 50万元 |
| 工业设计大赛 | 60万元 | 50万元 |
| 一事一议 | 30万元 | 0 |
| 支出合计 | 150 | 100 |
| **三、项目绩效目标完成情况（简要）** |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 |
| 1、2019年拟开展对经认定3家工业设计基地进行考核，考核优秀、良好的工业设计基地将分别给予20万、10万元的奖励。2、2019年将组织开展竹木制品、木制玩具、青瓷等工业设计大赛2-3场（次）。3、适时组织工业设计企业参加工业设计大赛。4、根据全省工业设计人员培训工作要求，适时组织设计基地人员培训和工作对接交流活动1-2场。 | 1、完成了对丽水工业设计基地的考核工作奖励。分别兑现工业设计管理运营机构丽水市汽车运输集团股份有限公司文化发展分公司、丽水市猎人映像文化传播有限公司各20万元奖励，丽水网新正合科技服务有限公司10万元奖励，合计50万元。2、完成2场工业设计大赛组织工作。会同云和县政府举办第二届云和木玩创意设计大赛、会同龙泉市政府举办第三届“龙韵杯”国际（龙泉）竹木产品创新设计大赛。两场大赛各补助资金20万元，合计40万元。3、组织企业参加国内外工业设计大赛。丽水市艺木创意设计有限公司设计的“Black Ruler”测量工具获得了2018年红点设计大奖优胜奖，根据政策规定给予10万元奖励。 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 |
| 巫灵芳 | 丽水市经信局 | 处长 | 2095033、18157819933 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **五、项目单位（评价机构）意见：** （盖章）年 月 日 |
| **六、主管部门审核意见：** （盖单） 年 月 日 |

