## Sheet1
一般项目绩效评价报告（丽水市生态林业发展中心）
单位：万元
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 |  |  | 绩效目标完成情况 |  | 评价结论 | 备注
|  |  | 预算金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况
1 | 丽水市生态林业发展中心 | 2019年度创建丽水国家公园工作经费 | 790 | 643.05 | 81.4% | 率先全国开展国家公园设立标准试验检验工作，为国家公园设立程序和规范申报材料提供实践案例。开展标准体系建设（一期），制作专题片，开展野生动植物和森林资源本底调查，开展社会合作，开展科研监测及日常创建工作。 | 形成《丽水国家公园科学考察及国家公园符合性认定报告》《丽水国家公园设立方案》《设立丽水国家公园社会影响评估报告》《丽水国家公园总体规划》。制定《国家公园标准体系构建导则》等3个标准。完成专题汇报片制作。与大自然生态保护协会开展合作。完成国家公园创建日常工作，对龙泉、庆元、景宁进行业务指导；组织三县（市）人员赴钱江源国家公园体制试点考察学习。 | 优秀 | 由于国家公园规划区域面积有所调整，《丽水国家公园科学考察及国家公园符合性认定报告》《丽水国家公园设立方案》《设立丽水国家公园社会影响评估报告》三报告内容需进一步修改完善，相应地三报告的评审延后，故项目尾款没有在预定时间完成支付。
2 | 丽水市生态林业发展中心 | 2019美丽林相丽水大梁山生态景观防火林带建设项目 | 319 | 319 | 100% | 建成生态景观防火林带600亩。 | 完成大梁山叶村、张垵区块的防火林带建设。分叶村、张垵2个区块实施，面积700亩。通过项目实施，有效提升了大梁山的森林防火能力，保护了生态环境，丰富了植被多样性，使森林景观价值、经济价值和生态功能明显提高，促进地方经济、社会、生态可持续发展。 | 优秀 | 因项目地块涉及农户多，政策处理难度大，山体造林季节性明显、绿化质保期一年等因素，阻碍项目实施进度,存在项目资金跨年度支付的情况。
注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次